
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ОБЛИВСКИЙ РАЙОН» 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛИВСКОГО  РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.03.2022                                             № 220                                    ст-ца Обливская


	О реализации в 2021 году
муниципальной  программы
«Управление муниципальными
финансами»  



          В соответствии с постановлением Администрации Обливского района от 10.09.2018 № 96 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Обливского района»,                      постановлением Администрации Обливского района от 29.11.2018 № 402 «Об утверждении муниципальной программы Обливского района «Управление муниципальными финансами»,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:
         1. Утвердить отчет о реализации в 2021 году муниципальной программы «Управление муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации Обливского района от 29.11.2018 № 402, согласно приложению к настоящему постановлению.
        2. Информационно-аналитическому сектору (Юмогулова Н.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Обливского района в разделе «Программы».
        3. Автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Авангард» (Е.А. Копаненко) опубликовать настоящее постановление.
        4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
        5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Обливского района по экономике и финансам О.Н. Куроедову.


Глава Администрации 
  Обливского района                                                                   А.А. Деревянко
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Администрации 
Обливского района
Приложение  
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Администрации
Обливского района
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Отчет
 о реализации муниципальной программы Обливского района «Управление муниципальными финансами» в 2021 году


Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

           В соответствии с Перечнем муниципальных программ Обливского района, утвержденным постановлением Администрации Обливского района от 17.09.2018 № 56, Финансовый отдел Администрации Обливского района является ответственным исполнителем муниципальной программы Обливского района «Управление муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа).
          Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Обливского района от 29.11.2018 № 402.
          Постановлением Администрации Обливского района от 30.12.2020 № 1299 утвержден план реализации муниципальной программы на 2021 год.
          Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами являются основными установленными целями муниципальной программы. В рамках их реализации в отчетном периоде решались задачи -  создание условий для проведения эффективной бюджетной политики и совершенствование нормативного правового регулирования, методологического и информационного обеспечения бюджетного процесса.
          Все основные мероприятия муниципальной программы реализуются на постоянной основе. Это объясняется «обеспечивающим» характером муниципальной программы, то есть ее ориентацией на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий и механизмов реализации муниципальных программ Обливского района через развитие правового регулирования и методического обеспечения.
          Из общих результатов реализации муниципальной программы следует отметить следующие.
          Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Обливского района составил 184,1 млн. рублей с приростом по сравнению с прошлым годом на 73,9 млн. рублей или на 67,1 процента.
          Расходы бюджета Обливского района исполнены в объеме 989,5 млн. рублей или 97,4 процента от запланированных параметров.
          По результатам исполнения бюджета сложился профицит в объеме 42,8 млн. рублей.
            Бюджетная политика в сфере расходов была направлена на решение социальных и экономических задач Обливского района.
            Приоритетом являлось обеспечение населения услугами отраслей социальной сферы и отдельных категорий граждан льготами и выплатами.
             Одним из важных результатов реализации муниципальной программы в рамках достижения цели обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета стало принятие Решения Собрания депутатов Обливского района от 28.12.2020 № 236 «О бюджете Обливского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
            В целях формирования системы долгосрочного бюджетного планирования в Обливском районе в рамках общей концепции стратегического планирования постановлением Администрации Обливского района 26.02.2021  № 89 внесены изменения в постановление Администрации Обливского района от 13.02.2017 № 98 «Об утверждении бюджетного прогноза Обливского района на период 2017-2030 годов».
            В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами принято Решение Собрания депутатов Обливского района от 17.05.2021 № 254 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Обливского района за 2020 год», приняты постановления Администрации Обливского района от 27.04.2021 № 261 «Об отчете об исполнении бюджета Обливского района за I квартал 2021 года», от 04.08.2021 № 674 «Об отчете об исполнении бюджета Обливского района за I полугодие 2021 года» и от 18.10.2021 № 989 «Об отчете об исполнении бюджета Обливского района за 9 месяцев 2021 года». По проектам решений Собрания депутатов Обливского района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Обливского района за 2020 год» и «О бюджете Обливского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» состоялись публичные слушания в целях информирования общественности и выявления общественного мнения по вопросам, выносимым на публичные слушания, а также в целях осуществления взаимодействия органов местного самоуправления Обливского района с общественностью. На официальном сайте Администрации Обливского районав рубрике «Бюджет для граждан» размещены материалы по проектам решений Собрания депутатов Обливского района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Обливского района за 2020 год» и «О бюджете Обливского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».
           Обеспечено исполнение полномочий, закрепленных с 1 января 2017 г. за финансовыми органами, по контролю планов-графиков закупок, извещений, протоколов и сведений о контрактах на непревышение лимитов бюджетных обязательств, на соответствие кодов закупок, на достоверность информации в контрактах, размещенных в Единой информационной системе в сфере закупок.






Раздел 2. Результаты реализации
 основных мероприятий, а также сведения
 о достижении контрольных событий муниципальной программы
 
         Достижению результатов по итогам 2021 года, описанных в разделе 1 настоящего отчета о реализации муниципальной программы, способствовала реализация  10 основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы и 3 контрольных события, результат исполнения которых подробно представлен в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.
 
Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы
 
         На ход реализации муниципальной программы повлияли следующие факторы:
	  в части объема поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета Обливского района, в том числе по показателю 3.1. «Реализации мероприятий по росту доходного потенциала Обливского района» сохранение ежегодной положительной динамики доходной части бюджета Обливского района. По итогам 2021 года объем поступлений по налоговым и неналоговым доходам –184,1 млн. рублей или 145,5 процента к плановым назначениям, с ростом к прошлому году на 67,1 процента;
отсутствие муниципального долга и соответственно расходов на его обслуживание.
          Постоянный контроль за ходом реализации муниципальной программы     обеспечил достижение основных параметров в рамках выделенных на это средств в установленные сроки.

 
Раздел 4. Сведения об использовании 
бюджетных ассигнований и внебюджетных 
средств на реализацию муниципальной программы
 
            В 2021 году из 10 основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, 3 было запланировано к реализации с учетом финансового обеспечения.
           Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным Решением Собрания депутатов Обливского района от 28.12.2020 № 236 «О бюджете Обливского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
           Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2021 году составил 51 999,5 тыс. рублей. 
           На реализацию основного мероприятия 1.2 (обеспечение деятельности Финансового отдела Администрации Обливского района) подпрограммы 1 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрено 7 885,2 тыс. рублей.
          В рамках реализации данного основного мероприятия (обеспечение деятельности Финансового отдела Администрации Обливского района)  по итогам 2021 года заключено 52 муниципальных контракта (договоров) на сумму 414,8 тыс. рублей.
        На реализацию основного мероприятия 2.1 (меры, направленные на обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований Обливского района) подпрограммы 2 «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов» предусмотрено 44 114,3тыс. рублей.
          В рамках реализации данного основного мероприятия (меры, направленные на обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований Обливского района) в 2021 году трем поселениям (Александровскому, Алексеевскому, Нестеркинскому) предоставлены иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов за счет средств местного бюджета Обливского района в общей сумме 2 435,5 тыс. рублей.
         На реализацию основного мероприятия 2.3 (дотация бюджетам сельских поселений в целях выравнивания их финансовых возможностей по осуществлению полномочий по решению вопросов местного значения) в 2021 году всем поселениям района предоставлена дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета.
           Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2021 года составило 51 976,5 тыс. рублей, или 99,96 процента. Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета по расходам составил 23,0 тыс. рублей в рамках реализации основного мероприятия 1.2. (обеспечение деятельности Финансового отдела Администрации Обливского района) подпрограммы 1 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса», из них:
          2,3 тыс. рублей - кредиторская задолженность по коммунальным услугам на 01.01.2022 года;
         20,7 тыс. рублей – экономия в связи с фактической потребностью по коммунальным услугам.
          Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.
          Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.
          Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2021 год также приведены в приложении № 2 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.
 
Раздел 5. Сведения о достижении значений 
показателей муниципальной программы за 2021 год
 
          Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 10 показателей, по 6 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 4 показателям фактические значения превышают плановые значения.
          Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2021 год с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты, представлены в приложении № 3 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

 
Раздел 6. Информация о результатах оценки 
эффективности муниципальной программы
 
           Оценка эффективности муниципальной программы проведена согласно соответствующей методике оценки, утвержденной постановлением Администрации Обливского района от 10.09.2018 № 96, и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.
           I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:
     эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;
     эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,55;
     эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,0;
     эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,03;
     эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,0;
     эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,0;
             эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 1,0;
             эффективность хода реализации целевого показателя 3.1 равна 1,13;
             эффективность хода реализации целевого показателя 3.2 равна 1,04;
             эффективность хода реализации целевого показателя 3.3 равна 1,0.

      Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,08, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2021 году.
      II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2021 году.
      III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:
      1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета составляет 0,998.
       2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет составляет 1,0.
       Эффективность использования средств бюджета Обливского района составляет 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2021 году.
        Сведения об оценке бюджетной эффективности использования финансовых ресурсов муниципальной программы приведены в разделе 4.
       Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,04. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2021 года.

 
Раздел 7. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы
 
         Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2022 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.
         Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.
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Приложение № 1 к отчету о реализации муниципальной программы Обливского района «Управление муниципальными финансами» за 2021 год


СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм и
мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы
за 2021 год

	№ п/п
	Номер и наименование 
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник  
(должность/ ФИО)
	Плановый срок окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Подпрограмма 1 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»
	Заместитель заведующего Финансовым отделом Администрации Обливского района С.В. Гульцева, главный бухгалтер Финансового отдела Администрации Обливского района Е.А. Анисимова
	-

	-

	-
	-
	-
	-


	1
	Основное мероприятие 1.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса
	Заместитель заведующего Финансовым отделом Администрации Обливского района С.В. Гульцева
	31.12.2021
	01.01.2021

	31.12.2021
	подготовка проектов решений Собрания депутатов Обливского района, нормативных правовых актов Администрации Обливского района, подготовка приказов Финансового отдела Администрации Обливского района по вопросам организации бюджетного процесса
	в целях совершенствования бюджетного процесса в 2021 году приняты:
  1) Решение Собрания депутатов Обливского района от 15.07.2021 № 262 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Обливского района от 23.09.2013г № 185 «О создании муниципального дорожного фонда Обливского района»,
  2) Решение Собрания депутатов Обливского района от 14.12.2021 № 14 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Обливского района от 17.10.2008г № 265 «Об утверждении  Положения о бюджетном процессе в Обливском районе»,
 3)Постановления Администрации Обливского района:
    - от 02.06.2021 № 379 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Обливского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;
    - от 22.01.2021 № 15 «Об утверждении Методики расчета нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Обливского района»;
     - от 22.01.2021 № 16 «О нормативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Обливского района»;
     - от 23.12.2021 № 1204 о внесении изменений в порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг; 
      - от 29.06.2021г. № 453 и от 23.12.2021 № 1203 о внесении изменений в положение о порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения Обливского района;
     - от 28.10.2021 № 1045 «Об утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета Обливского района»;
     - от 28.10.2021 № 1046 «Об утверждении перечня главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Обливского района»;
     - от 28.10.2021г. № 1044 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Обливского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;
      - от 23.12.2021г. № 1202 «Об основных направлениях муниципальной долговой политики Обливского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 
      4) Приказы Финансового отдела:
      - от 03.03.2021 № 3 «Об осуществлении мониторинга соблюдения сельскими поселениями условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Обливского района»;
      - от 08.04.2021 № 8 «Об утверждении ведомственных Стандартов внутреннего муниципального финансового контроля».    
	-

	2
	Основное мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности Финансового отдела Администрации Обливского района

	Заместитель заведующего Финансовым отделом Администрации Обливского района С.В. Гульцева
	31.12.2021
	01.01.2021

	31.12.2021
	обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций
	Обеспечение деятельности Финансового отдела Администрации Обливского района в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2021 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2021 год
	-

	3
	Основное мероприятие 1.3 Организация планирования и исполнения расходов бюджета Обливского района
	Заместитель заведующего Финансовым отделом Администрации Обливского района С.В. Гульцева, главный бухгалтер Финансового отдела Администрации Обливского района Е.А. Анисимова
	31.12.2021
	01.01.2021

	31.12.2021
	обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Обливского района
	обеспечено качественное и своевременное исполнение бюджета Обливского района
	-

	4
	Основное мероприятие 1.4 Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе 
в сфере закупок получателями средств бюджета Обливского района
	Заместитель заведующего Финансовым отделом Администрации Обливского района С.В. Гульцева
	31.12.2021
	01.01.2021

	31.12.2021
	пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и принятие мер по недопущению их в дальнейшем;
совершенствование методологической базы по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля; методологическая поддержка муниципальных образований с целью единых подходов в вопросах организации внутреннего муниципального финансового контроля;
обеспечение использования средств бюджета Обливского района в соответствии с условиями, целями и в порядке, установленных при их предоставлении в соответствии с действующим законодательством
	Финансовым отделом Администрации Обливского района за 2021 год приняты меры по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений. План осуществления Финансовым отделом Администрации Обливского района внутреннего муниципального финансового контроля на 2021 год выполнен в полном объеме в установленные сроки. В 2021 году проведено 2 контрольных мероприятия. Обеспечено исполнение полномочий, закрепленных с 1 января 2017 г. за финансовыми органами, по контролю планов-графиков закупок, извещений, протоколов и сведений о контрактах на непревышение лимитов бюджетных обязательств, на соответствие кодов закупок, на достоверность информации в контрактах, размещенных в Единой информационной системе в сфере закупок.
Контроль осуществлен в отношении всех закупок 5 главных распорядителей средств бюджета Обливского района и 18 подведомственных муниципальных учреждений
	

	
	Контрольное событие муниципальной программы. 
Осуществление нормативного правового регулирования,  методологического и информационного обеспечения бюджетного процесса, своевременной и качественной подготовки проекта решения о бюджете Обливского района, организации исполнения бюджета Обливского района, формирования бюджетной отчетности
	Заместитель заведующего Финансовым отделом Администрации Обливского района С.В. Гульцева
	31.12.2021
	01.01.2021

	31.12.2021
	своевременное представление проекта решения о бюджете Обливского района в  Администрацию Обливского района, 
осуществление нормативного правового регулирования,  методологического и информационного обеспечения бюджетного процесса, организации исполнения бюджета Обливского района, формирования бюджетной отчетности
	проект решения «О бюджете Обливского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» подготовлен в соответствии с постановлением Администрации Обливского района от 02.06.2021 № 379 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Обливского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и представлен в Администрацию Обливского района для внесения в Собрание депутатов Обливского района. Принято Решение Собрания депутатов Обливского района от 24.12.2021 № 19 «О бюджете Обливского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Осуществлено нормативное правовое регулирование,  методологическое и информационное обеспечение бюджетного процесса, организовано исполнение бюджета Обливского района, бюджетная отчетность сформирована и предоставлена в министерство финансов РО в установленный срок
	-

	
	Подпрограмма 2 «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов»
	Заместитель заведующего Финансовым отделом Администрации Обливского района С.В. Гульцева
	-

	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Основное мероприятие 2.1 Меры, направленные 
 на обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований Обливского района
	Заместитель заведующего Финансовым отделом Администрации Обливского района С.В. Гульцева
	31.12.2021
	01.01.2021

	31.12.2021
	создание условий для устойчивого исполнения местных бюджетов
	созданы условия для устойчивого исполнения местных бюджетов. Трем поселениям в 2021 году предоставлены иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов за счет средств местного бюджета в общей сумме 2 435,5 тыс. рублей.
	-

	6
	Основное мероприятие 2.2 Предоставление бюджетных кредитов бюджетам сельских поселений Обливского района
	Заместитель заведующего Финансовым отделом Администрации Обливского района С.В. Гульцева
	31.12.2021
	01.01.2021

	31.12.2021
	обеспечение текущей сбалансированности бюджетов муниципальных образований

	текущая сбалансированность бюджетов муниципальных образований Обливского района обеспечена 
	-

	7
	Основное мероприятие 2.3. Дотация бюджетам сельских поселений в целях выравнивания их финансовых возможностей по 
осуществлению полномочий по решению вопросов местного бюджета
	Финансовый отдел Администрации Обливского района
	31.12.2021
	01.01.2021

	31.12.2021
	создание условий для устойчивого исполнения местных бюджетов сельских поселений
	В 2021 году бюджетам сельских поселений предоставлялась дотация в целях выравнивания их финансовых возможностей за счет средств областного бюджета
	-

	
	Контрольное событие  
муниципальной программы.
Обеспечение поддержания устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Обливского района сельских поселений
	Заместитель заведующего Финансовым отделом Администрации Обливского района С.В. Гульцева
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	обеспечение сбалансированности местных бюджетов; отсутствие просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов
	сбалансированность бюджетов муниципальных образований Обливского района обеспечена, просроченная кредиторская задолженность местных бюджетов на 1 января 2021 г. отсутствует
	-

	
	Подпрограмма 3 «Долгосрочное финансовое планирование»
	Заместитель заведующего Финансовым отделом Администрации Обливского района С.В. Гульцева
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Основное мероприятие 3.1.
Реализация мероприятий по росту доходного потенциала  Обливского района
	Заместитель заведующего Финансовым отделом Администрации Обливского района С.В. Гульцева
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов 
	темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Обливского района к уровню предыдущего года составил 167,0 процентов
	-

	9
	Основное мероприятие 3.2.
Формирование расходов бюджета Обливского района
в соответствии с муниципальными программами
	Заместитель заведующего Финансовым отделом Администрации Обливского района С.В. Гульцева
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	формирование и исполнение бюджета Обливского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль
и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств)
	бюджет Обливского района сформирован на основе 22 муниципальных программ Обливского района, на реализацию принятых муниципальных программ в 2021 году направлено 984,6 млн рублей.
	-

	10
	Основное мероприятие 3.3
Управление муниципальным долгом Обливского района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
	Заместитель заведующего Финансовым отделом Администрации Обливского района С.В. Гульцева
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	сохранение объема муниципального долга Обливского района в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации
	муниципальный долг отсутствует
	-

	
	Контрольное событие муниципальной программы. 
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Обливского района
	Заместитель заведующего Финансовым отделом Администрации Обливского района С.В. Гульцева
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Обливского района 
	долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета обеспечены в результате принятия постановления Администрации Обливского района от 26.02.2021 № 89 о внесении изменений в бюджетный прогноз Обливского района на период 2017-2030 годов
	-





Приложение № 2 к отчету о реализации муниципальной программы Обливского района «Управление муниципальными финансами» за 2021 год


СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию 
муниципальной программы за 2021 год

	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Источники финансирования
	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных
	Фактические 
расходы (тыс. рублей),
<1>

	
	
	Муниципальной программой 

	сводной бюджетной росписью
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами»
	Всего
	51 999,5
	51 999,5
	51 976,5

	
	Районный бюджет
	10 320,7
	10 320,7
	10 297,7

	
	безвозмездные поступления в районный бюджет, 
	41 678,8
	41 678,8
	41 678,8

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	 - федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	- областного бюджета
	41 678,8
	41 678,8
	41 678,8

	
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0
	0
	0

	
	 -Федерального фонда обязательного медицинского страхования
	0
	0
	0

	
	-Пенсионного фонда Российской Федерации
	0
	0
	0

	
	Бюджеты поселений (за исключением переданных полномочий району)
	0
	Х
	0

	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	0

	Подпрограмма 1 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»
	Всего
	7 885,2
	7 885,2
	7 862,2

	
	Районный бюджет
	7 885,2
	7 885,2
	7 862,2

	
	безвозмездные поступления в районный бюджет, 
	0
	0
	0

	
	в том числе за счет средств:
	0
	0
	0

	
	 - федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	- областного бюджета
	0
	0
	0

	
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0
	0
	0

	
	 -Федерального фонда обязательного медицинского страхования
	0
	0
	0

	
	-Пенсионного фонда Российской Федерации
	
	
	

	
	Бюджеты поселений (за исключением переданных полномочий району)
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	0

	Основное мероприятие 1.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса
	Всего, 
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности Финансового отдела Администрации Обливского района
	Всего, 
	7 885,2
	7 885,2
	7 862,2

	Основное мероприятие 1.3.
Организация планирования и исполнения расходов бюджета Обливского района
	Всего, 
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 1.4.
Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств бюджета Обливского района
	Всего, 
	0
	0
	0

	Подпрограмма 2 «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов»
	Всего
	44 114,3
	44 114,3
	44 114,3

	
	Районный бюджет
	2 435,5
	2 435,5
	2 435,5

	
	безвозмездные поступления в районный бюджет, 
	41 678,8
	41 678,8
	41 678,8

	
	в том числе за счет средств:
	0
	0
	0

	
	 - федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	- областного бюджета
	41 678,8
	41 678,8
	41 678,8

	
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ
	
	
	

	
	 -Федерального фонда обязательного медицинского страхования
	0
	0
	0

	
	-Пенсионного фонда Российской Федерации
	0
	0
	0

	
	Бюджеты поселений (за исключением переданных полномочий району)
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	0

	Основное мероприятие 2.1.
Меры, направленные 
на обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований Обливского района 
	Всего, 
	2 435,5
	2 435,5
	2 435,5

	Основное мероприятие 2.2.
Предоставление 
бюджетных кредитов бюджетам сельских поселений Обливского района
	Всего, 
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 2.3. Дотация бюджетам сельских поселений в целях выравнивания их финансовых возможностей по 
осуществлению полномочий по решению вопросов местного бюджета
	Всего,
	41 678,8
	41 678,8
	41 678,8

	Подпрограмма 3 «Долгосрочное финансовое планирование»
	Всего
	0
	0
	0

	
	Районный бюджет
	0
	0
	0

	
	безвозмездные поступления в районный бюджет, 
	0
	0
	0

	
	в том числе за счет средств:
	0
	0
	0

	
	 - федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	- областного бюджета
	0
	0
	0

	
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ
	
	
	

	
	 -Федерального фонда обязательного медицинского страхования
	0
	0
	0

	
	-Пенсионного фонда Российской Федерации
	0
	0
	0

	
	Бюджеты поселений (за исключением переданных полномочий району)
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	0

	Основное мероприятие 3.1.
Реализация мероприятий по росту доходного потенциала  Обливского района
	Всего
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 3.2.
Формирование расходов бюджета Обливского района в соответствии с муниципальными программами
	Всего
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 3.3.
Управление муниципальным долгом Обливского района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
	Всего
	0
	0
	0
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Приложение № 3 к отчету о реализации муниципальной программы Обливского района «Управление муниципальными финансами» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов) 

	№ п/п
	Номер и наименование 

	Единица
измерения
	Значения показателей (индикаторов) 
муниципальной программы,     
подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений  
 значений показателя    
 (индикатора) на конец   
 отчетного года       
(при наличии)

	
	
	
	 2020 год

	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная  программа Обливского района «Управление муниципальными финансами»

	1
	Показатель (индикатор) 1. Наличие бюджетного прогноза Обливского района на долгосрочный период
	да/нет

	да
	да
	да
	-

	2
	Показатель (индикатор) 2. Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Обливского района к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях)
	процент
	123,7
	


      107,8



	167,0
	Увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов

	3
	Показатель (индикатор) 3. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Обливского района




	процент
	0,0
	0,0
	0,0
	-


	Подпрограмма 1  «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»

	4
	Показатель (индикатор) 1.1. Исполнение расходных обязательств бюджета Обливского района. 
	процент
	            98,4
	95,0
	97,4
	-

	5
	Показатель (индикатор) 1.2. Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры по устранению нарушений, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения в финансово-бюджетной сфере и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
	процент
	           100,0
	100,0
	100,0
	-

	Подпрограмма 2 «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов сельских поселений»

	6
	Показатель (индикатор) 2.1. Доля просроченной кредиторской задолженности к расходам муниципальных образований Обливского района
	 процент
	0,0
	0,0
	0,0
	-


	7
	Показатель (индикатор) 2.2. Количество муниципальных образований, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством
	штук
	0,0
	0,0
	0,0
	-


	Подпрограмма 3 «Долгосрочное финансовое планирование»

	8
	Показатель 3.1. Объем налоговых доходов бюджета Обливского района
	тыс. рублей
	83 715,2
	
102 443,5

	116 203,4
	-

	9
	Показатель 3.2. Доля расходов бюджета Обливского района, формируемых в рамках муниципальных программ Обливского района, в общем объеме расходов бюджета Обливского района
	процент
	99,4
	95,4
	99,5
	-

	10
	Показатель 3.3. Доля расходов на обслуживание муниципального долга Обливского района в объеме расходов бюджета Обливского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
	процент
	0
	0,001
	0
	-



	
                                 И.о. заведующего, заместитель заведующего
                                 финансовым отделом Администрации Обливского района                                         С.В. Гульцева

	Заведующий сектором контроля 
                                 финансового отдела Администрации Обливского района	           Н.В. Комарова
