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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ОБЛИВСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛИВСКОГО  РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__.03.2024 		     	                             №  ___                             ст-ца Обливская
     

Об утверждении отчета о реализации 
в 2023 году муниципальной программы 
Обливского района  «Развитие культуры 
и туризма»
       
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», постановлением Администрации Обливского района от 10.09.2018 № 96 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Обливского района» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации в 2023 году муниципальной программы Обливского района  «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Администрации Обливского района  от  07.12.2018  № 472  «Об утверждении муниципальной программы Обливского района «Развитие культуры и туризма» согласно приложению.
1. Информационно-аналитическому сектору (Юмогулова Н.В.) разместить настоящее постановление на официальном интернет-сайте Администрации Обливского района в разделе «Программы».
1. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
1. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Обливского района Е.Ю. Черноморову.

Глава Администрации Обливского района                                      А.А. Деревянко
                       
                         
 Постановление вносит
Отдел культуры Администрации Обливского района       
Приложение 
к постановлению
Администрации
Обливского района
от __.__ 2024 № _____

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
Обливского района «Развитие культуры 
и туризма», утвержденной постановлением Администрации Обливского района   № 472  от 07.12.2018  за 2023 год 
	
Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

В целях сохранения культурного и исторического наследия Обливского района, обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения Обливского района, формирования конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию района, в рамках реализации муниципальной программы Обливского района «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Администрации
Обливского района от 07.12.2018  № 472 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
обеспечена деятельность 3 муниципальных  бюджетных учреждений, подведомственных Отделу культуры Администрации Обливского района;
 посещаемость библиотек района и районного Дома культуры составила более 387 тыс. человек.

Раздел 2. Результаты реализации основных 
мероприятий подпрограмм муниципальной программы, 
а также сведения о достижении контрольных событий

Достижению указанных результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.
Подпрограмма 1 «Развитие культуры».
Планом реализации подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 
6 основных мероприятий.
По основным мероприятиям достигнуты следующие результаты.
По мероприятию 1.1 «Развитие материально-технической базы сферы культуры»  на 2023 год были запланированы и израсходованы денежные средства в сумме 6160,6 тыс. руб.: 
  За счет средств местного бюджета  выполнены работы по инженерно-технологическому проектированию капитального ремонта здания межпоселенческой центральной библиотеки на 90,0 тыс. рублей.  
  За счет средств местного бюджета  выполнены работы по осуществлению строительного контроля при выполнении работ по капитальному ремонту и реконструкции объектов  муниципальной  собственности  МБУ ДО «Обливская ДМШ» на 150,0  тыс. рублей..   
    За счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в Обливском  районном Доме культуры    установлены сплит-системы в большом и малом актовых залах и трех кабинетах культурно-досуговых формирований на сумму на сумму 690,5 тыс.руб. В Караичевский центральный сельский Дом культуры приобретена  гармонь на 52,5 тыс.руб. На оснащение детской музыкальной школы после капремонта выделены денежные средства в сумме  5041, 9 тыс.руб.  На данные средства приобретены мебель, хоровые станки, музыкальные инструменты, доски магнитные, кресела, мультимедийное  оборудование и сплит-система.
 По мероприятию  1.2  «Развитие библиотечного дела» на 2023 год были направлены денежные средства в сумме 9172,3 тыс. руб.: на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры Обливского района «Межпоселенческая центральная библиотека», проведение литературно-творческих конкурсов,  фестивалей, информационно-просветительских мероприятий, на сумму  183,7 тыс. рублей приобретена  книжная продукция,  книжный фонд библиотеки обновлен на 432 В рамках выполнения мероприятия  денежные средства освоены за счет средств федерального,  областного и местного бюджетов.
Выполненные мероприятия способствовали увеличению количества посещений библиотек, количества выданных документов из фонда библиотек. 
По мероприятию 1.3 «Развитие культурно-досуговой деятельности»  на 2023  год были запланированы денежные средства в сумме 20130,2 тыс. руб. на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры «Обливский районный Дом культуры» и   проведение учебно-методических мероприятий и информационно-методических материалов для культурно-досуговых учреждений района. 
По мероприятию  1. 4 «Развитие музыкального  образования»  в 2023 году на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным  образовательным учреждением   дополнительного образования детей «Обливская детская музыкальная школа» были направлены денежные средства в сумме  11077,0 тыс. руб.,  Выполнение мероприятия  позволило сохранить контингент учащихся в количестве 151 человека,  обучающихся по 8-и программам дополнительного образования детей.
Процент   охвата  учащихся   1 – 9 классов общеобразовательных школ дополнительным эстетическим образованием  составил 10,2%.
По мероприятию 1.5 «Государственная поддержка отрасли культуры» в 2023 в рамках  реализации  Регионального проекта  «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») на капитальный ремонт внутренних помещений Обливский детской музыкальной школы  направлено  11 253,7 тыс. рублей.  Работы выполнены в полном объеме и своевременно. В рамках реализации Регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала  нации (Творческие люди)»  выделены денежные средства в сумме  363,9  тыс. рублей на  Государственную поддержку лучшим сельским учреждениям культуры и их работникам.
В результате чего в  Межпоселенческую центральную библиотеку приобретены  компьютерный планшет, оргтехника, микрофонная стойка  мебель   на сумму 121,3 тыс. руб. На такую же сумму для  Обливского краеведческого  музея» приобретены сплит-система, ноутбук, банкетки,  ламинатор документов, рулонные жалюзи, куллер для воды.
Произведены денежные выплаты  по 60,6 тыс. рублей 1 работнику  Обливского районного Дома культуры  и 1 работнику   Межпоселенческой  центральной библиотеки.
        Девять   сотрудников муниципальных учреждений культуры Обливского района успешно прошли повышение квалификации по дополнительным профессиональным образовательным программам в рамках Национального проекта «Культура» («Творческие люди») на базе Челябинского государственного института культуры, Российского института театрального искусства – ГИТИС, Кемеровского государственного института культуры, Краснодарского государственного института культуры.        
Подпрограмма 2 «Туризм» включает основное мероприятие:
1. Количество организованных и проведенных туристических мероприятий Обливского района.
По данному мероприятию  в 2023 году были направлены денежные средства в сумме 20,0 тыс. руб., что позволило  организовать   туристический поход для детей  группы риска.
Подпрограмма 3.1 «Обеспечение реализации муниципальной  программы «Развитие культуры и туризма» включает основное мероприятие: расходы на содержание аппарата  Отдела культуры Администрации Обливского района и бухгалтерии. На реализацию подпрограммы были направлены средства в размере 4308,5 тыс. руб. 
Создание эффективной системы управления реализацией программы способствовало  повышению уровня  освоению бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы.
Отчет о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы Обливского района «Развитие культуры и туризма» за 2023 год представлен в приложении № 1.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы 

Основным фактором, позитивно повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, является выделение средств областного и федерального бюджетов на реализацию мероприятий в сфере библиотечного дела и культурно-досуговой деятельности. 

Раздел 4. Сведения 
об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы
С целью исполнения задач в Плане мероприятий  Программы в 2023 году предусмотрены расходы на  реализацию 14 мероприятий.  На конец декабря 2023 года  все  мероприятия выполнены  в полном объеме. 
           На  реализацию  мероприятий  Программы в 2023 году  планировалось   64520,9 тыс. рублей, исполнение составило 64415,9 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 9535,0 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 8841,2 тыс. рублей;
за счет средств местного  бюджета – 46039,7 тыс. рублей. 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы представлены 
в приложении № 2. 

Раздел 5. Сведения о достижении значений 
показателей (индикаторов) муниципальной программы, 
подпрограмм муниципальной программы за 2023 год 

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей (индикаторов).
Результаты реализации муниципальной программы характеризуются достижением трех показателей:
1. Число посещений мероприятий организаций культуры* / число посещений культурных мероприятий **;
2.  Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности;
3. Количество организованных и проведенных туристических мероприятий.
Плановые показатели достигнуты в полном объеме.
В рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие культуры» предусмотрено 12  показателей, из них достигнуты плановые значения показателей:
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения;
Доля библиографических записей, отраженных в сводном каталоге библиотек Ростовской области, от общего числа библиографических записей;
Охват учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием;
Соотношение средней заработной платы работников  сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области;
Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом);
Уровень обеспеченности Ростовской области организациями культуры;
Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений;
Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию 
на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации, творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом);
Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации.
В рамках реализации подпрограммы 2 «Туризм» предусмотрено
1 показатель, количество организованных и проведенных туристических мероприятий на 2023 г. 
В рамках реализации подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Обливского района «Развитие культуры 
и туризма» предусмотрен показатель  «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы» достигнут.
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы в 2023 году, а также обоснование отклонений от плановых значений представлены в приложении № 3.

Раздел 6. Информация 
о результатах оценки эффективности 
муниципальной программы в 2023 году

Эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.
1.  Степень достижения целевых показателей муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений.
Эффективность хода реализации:
показателя (индикатора) 2 равна 1;
показателя (индикатора) 3 равна 1;
показателя (индикатора) 4 равна 1;
показателя (индикатора) 1.1 равна 0,9;
показателя (индикатора) 1.2 равна 1,8;
показателя (индикатора) 1.4 равна 1;
показателя (индикатора) 1.5 равна 1;
показателя (индикатора) 1.8 равна 1;
показателя (индикатора) 1.9 равна 1;
показателя (индикатора) 1.10 равна 1;
показателя (индикатора) 1.11 равна 1;
показателя (индикатора) 1.12 равна 1,5;
показателя (индикатора) 2.1 равна 1;
показателя (индикатора) 3.1 равна 1,1;
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 15,2.
Таким образом, по степени достижения целевых показателей уровень эффективности реализации муниципальной программы высокий.
Обоснования отклонений значений показателей (индикаторов) от плановых значений приведены в приложении № 3.
1.  Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.
В 2023 году из 9 основных мероприятий муниципальной программы 
в полном объеме исполнено. Таким образом, степень реализации основных мероприятий составляет 0,88 (8/9), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.
3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.
3.1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.
Степень реализации мероприятий муниципальной программы 
составляет 0,88 (8/9).
3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет 
и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.
Степень соответствия запланированному уровню расходов:
64415,9 тыс. рублей / 64520,9 тыс. рублей = 0,99. 
Произведенные в 2023 году расходы участников муниципальной программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям. Условия софинансирования расходных обязательств муниципальных образований при реализации мероприятий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы соблюдены. 
Муниципальные задания, доведенные в 2023 году в рамках реализации мероприятий муниципальной программы, выполнены в полном объеме, 
в соответствии с целями и задачами муниципальной программы. 
3.3. Эффективность использования бюджетных  средств рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного и местного бюджетов. 
Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:
0,95/0,99 = 0,96 в связи, с чем бюджетная эффективность реализации программы является удовлетворительной.
Уровень реализации муниципальной программы в целом:
1 Х 0,5 + 0,88Х 0,3 + 0,99 Х 0,2 = 0,96, в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы в 2023 году является высоким.

Раздел 7. Предложения 
по дальнейшей реализации Муниципальной программы


           В планируемом периоде Программа будет реализовываться согласно поставленным целям и задачам определенным муниципальной  программой Обливского района «Развитие культуры и туризма» на 2019 – 2030 гг.. 



Заведующий Отделом  культуры
Администрации Обливского района                                                 Сердюк О.И.
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Приложение № 1
к отчету о реализации
муниципальной программы
Обливского района 
«Развитие культуры и туризма» 
за 2023 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий 
муниципальной программы Обливского района «Развитие культуры и туризма» за 2023 год
	№
п/п
	Номер и наименование 
основного мероприятия
	Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия
	Срок
	Ожидаемый 
результат 
(краткое описание)
	Последствия не реализации основного мероприятия
	Связь с показателями государственной программы 
(подпрограммы)

	
	
	
	начала
реализации
	окончания реализации
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	I. Подпрограмма «Развитие культуры»

	1. Цель подпрограммы 1 «Увеличение количества посещений учреждений культуры
и сохранение и восстановление культурно-исторического наследия Ростовской области (Обливский район)

	1.1. Задача 1 подпрограммы 1 «Создание условий для сохранения культурно-исторического наследия района»

	1.2. Задача 2 подпрограммы 1 «Повышение привлекательности учреждений культуры Обливского района для жителей и гостей района, а также повышение доступности и качества услуг учреждений культуры независимо от уровня доходов, социального статуса и места проживания» 

	1.2.1.
	Основное мероприятие 1.1. Развитие материально-технической базы сферы культуры
	муниципальные  бюджетные учреждения подведомственные Отделу культуры Админисирации Обливского района;
органы местного самоуправления Обливского района
	2019
	2030
	обеспечение сохранности зданий учреждений;
создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры и ДМШ;
улучшение технического состояния зданий учреждений культуры ДМШ;
обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры и ДМШ
	снижение доступа различных групп населения к учреждениям культуры, культурным ценностям
	Показатели 1; 2; 1,6; 1.8; 1,9; 1.10

	1.2.2.
	Основное мероприятие 1.2. Развитие библиотечного дела
	Муниципальное бюджетное учреждение культуры Обливского района «Межпоселенческая центральная библиотека»
	2019
	2030
	обеспечение доступа населения к библиотечным фондам;
применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов
	ухудшение организации предоставления населению услуг по библиотечному обслуживанию, сокращение доступа населения к информации
	Показатели 1; 2; 1,2; 1.3; 1.5; 1.11; 1.12

	1.2.3.
	Основное мероприятие 1.3. Развитие культурно-досуговой деятельности
	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Обливский районный Дом культуры»
	2019
	2030
	создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития;
повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества
	ограничение доступа населения к возможностям принимать участие в культурно-досуговой деятельности, сохранять самобытную народную культуру, развивать свои творческие способности
	Показатели 1; 1.2; 1,3; 1,5; 1.11

	1.2.4.
	Основное мероприятие 1.4. Развитие образования в сфере культуры и искусства
	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Обливская детская музыкальная школа»
	2019
	2030
	сохранение и передача новым поколениям традиций дополнительного образования в сфере культуры и искусства;
адресная поддержка одаренных учащихся;
эстетическое воспитание подрастающего поколения; воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей


	падение роли образования в сфере культуры и искусства как влиятельного фактора динамического развития общества;
культурный нигилизм молодежи
	Показатели 1.2; 1.3; 1,4; 1.5; 1.11

	II. Подпрограмма «Туризм»

	2. Цель подпрограммы 2 «Формирование конкурентоспособного туристского продукта, способствующего социально-экономическому развитию Обливского района» 

	2.1. Задача подпрограммы 2  «Организация управления и создание условий для привлечения туристского потока на территорию 
Обливского района» 


	2.1.1.
	Основное мероприятие 2.1. Количество организованных и проведенных туристических мероприятий 
	Администрация Обливского района

	2019
	2030
	привлекательный образ Обливского района;
доступность к туристской информации об Обливском районе
	снижение туристского интереса к Обливскому району
	Показатели 4; 1.8

	III. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной  программы Обливского района «Развитие культуры и туризма»

	3. Цель подпрограммы 3 «Создание условий для реализации муниципальной программы Обливского района «Развитие культуры и туризма»

	3.1. Задача подпрограммы 3 «Достижение запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы Обливского района «Развитие культуры и туризма»

	3.1.1.
	Основное мероприятие 3.1. Расходы на содержание аппарата Отдела культуры Администрации Обливского района
	Отдел культуры Администрации Обливского района
	2019
	2030
	создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижение ее целей и задач
	отсутствие эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация не в полном объеме мероприятий муниципальной программы, не достижение ее целей и задач
	Показатель 3.1 









Приложение № 2
к отчету о реализации
муниципальной программы Обливского района
«Развитие культуры и туризма» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Обливского района «Развитие культуры и туризма» за 2023 г.
	Статус
	Наименование    муниципальной     
 программы, подпрограммы 
муниципальной программы, основного 
мероприятия, мероприятия ВЦП
	Источники финансирования
	Объем  расходов, предусмотренных 
муниципальной 
программой (тыс. руб.)
	Фактические 
расходы (тыс. руб.) 

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная
программа    
	«Развитие культуры и туризма»  
	всего                 
	64520,9
	64415,9

	
	
	областной бюджет    
	8941,7
	8841,2

	
	
	федеральный бюджет
	9535,1
	9535,0

	
	
	местный бюджет 
	46044,1
	46039,7

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 1 
	«Развитие культуры»
	всего                 
	60192,2
	60087,4

	
	
	областной бюджет    
	8941,7
	8841,2

	
	
	федеральный бюджет
	9535,1
	9535,0

	
	
	местный бюджет 
	41715,4
	41711,2

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.1. 

	Развитие материально-технической базы сферы культуры
	всего                 
	6264,9
	6160,6

	
	
	областной бюджет    
	5540,8
	5440,5

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет 
	724,1
	720,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.2. 
	Развитие библиотечного дела
	всего                 
	9287,0
	9287,0

	
	
	областной бюджет    
	110,3
	110,3

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет 
	9176,7
	9176,7

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	1.3. Основное мероприятие 

	Развитие культурно-досуговой деятельности
	всего  
	20130,2
	20130,2

	
	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет 
	20130,2
	20130,2

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	1.4. Основное мероприятие 
	Развитие музыкального образования
	всего                 
	11077,0
	11077,0

	
	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет 
	11077,0
	11077,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	1.5. Основное мероприятие 
	Государственная поддержка отрасли культуры
	всего                 
	11565,6
	11565,1

	
	
	областной бюджет    
	1953,1
	1952,9

	
	
	федеральный бюджет
	9535,1
	9535,0

	
	
	местный бюджет 
	77,4
	77,2

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	1.6.
Основное мероприятие
	Реализация проектов инициативного бюджетирования
	всего                 
	1867,5
	1867,5

	
	
	областной бюджет    
	1337,5
	1337,5

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет 
	530,0
	530,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	2. Подпрограмма  
	«Туризм»
	всего                 
	20,0
	20,0

	
	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет 
	20,0
	20,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	2.1. Основное мероприятие 
	Количество организованных и проведенных туристических мероприятий
	всего                 
	20,0
	20,0

	
	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет 
	20,0
	20,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	3. Подпрограмма 
	«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»
	всего                 
	4308,7
	4308,5

	
	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет 
	4308,7
	4308,5

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	3.1. Основное мероприятие 
	Расходы на содержание аппарата  отдела культуры Администрации Обливского района и бухгалтерии

	всего                 
	4308,7
	4308,5

	
	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет 
	4308,7
	4308,5

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0



Приложение № 3
к отчету о реализации
муниципальной программы Обливского района
«Развитие культуры и туризма»
за 2023 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)
	№ п/п
	Показатель     
 (индикатор)    
 (наименование)
	Ед.
измерения
	Значения показателей (индикаторов) 
муниципальной программы,     
подпрограммы муниципальной    
программы
	Обоснование отклонений  
 значений показателя    
 (индикатора) на конец   
 отчетного года       
(при наличии)

	
	
	
	год,      
предшествующий 
отчетному<1>
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная  программа   Обливского района «Развитие культуры и туризма»

	1.1.
	Показатель 1. Количество посещений учреждений  культуры (театров, концертных организаций, музеев и библиотек на 1000 человек населения)
	человек
	7,3
	-
	-
	-

	1.2.
	Показатель 2. Число посещений мероприятий организаций культуры* / число посещений культурных мероприятий **
	миллион единиц
	-
	0,52
	0,52
	

	1.3

	Показатель 3. Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности
	процентов
	-
	105
	105
	

	1.4.
	Показатель 4. Число участников туристических мероприятий
	единиц
	-
	20
	20
	

	Подпрограмма 1 «Развитие культуры»

	2.1.
	Показатель 1.1.
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения
	единиц
	48
	48
	43
	0,9

	2.2.
	Показатель 1.2. Доля библиографических записей, отраженных в сводном каталоге библиотек Обливского района, от общего числа библиографических записей
	процентов
	25
	10
	18
	1,8

	2.3.
	Показатель 1.3.
Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий
	процентов
	6,1
	-
	-
	-

	2.4.
	Показатель 1.4. Охват учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием
	процентов
	            9,8
	          9,8
	10,2
	1,0

	2.5.
	Показатель 1.5.
Соотношение средней заработной платы работников  сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области
	процентов
	100
	100
	100
	

	2.6.
	Показатель 1.6. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом)
	единиц
	2
	-
	-
	-

	2.7.
	Показатель 1.7. Количество отремонтированных памятников 
и восстановленных воинских захоронений (нарастающим  итогом)
	единиц
	-
	-
	-
	-

	2.8.
	Показатель 1.8. Количество созданных (реконструированных) 
и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом)
	единиц
	-
	1
	1
	-

	2.09.
	Показатель 1.09. Уровень обеспеченности Обливского района организациями культуры
	процентов
	-
	100
	100
	-

	2.10.
	Показатель 1.10. Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений
	процентов
	-
	65
	65
	-

	2.11.
	Показатель 1.11. Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию 
на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации, творческих 
и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)
	тыс. человек
	9
	9
	9
	-

	2.12.
	Показатель 1.12. Количество новых книг, поступивших  в фонды библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации
	единиц
	-
	95
	145
	1,5

	Подпрограмма «Туризм»

	3.1.
	Показатель 2.1. Количество организованных и проведенных туристических мероприятий
	человек
	-
	1
	1
	-

	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной  программы Обливского района «Развитие культуры и туризма»

	4.1.
	Показатель 3.1.
Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы 
	процентов
	95
	95
	99,9
	1,1









Заведующий Отделом культуры Администрации Обливского района                                                                 О.И. Сердюк
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