РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ОБЛИВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛИВСКОГО  РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 22.09.2017 | № 309 | ст-ца Обливская |
| --- | --- | --- |

О внедрении на территории Обливского района

стандарта развития конкуренции

в муниципальных образованиях Ростовской области

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 05.09.2015 № 1738-р, распоряжением Правительства Ростовской области       от 04.05.2016 № 156, а также в целях развития конкурентной среды
в Обливском районе:

1. Внедрить на территории Обливского района стандарт развития конкуренции в муниципальных образованиях Ростовской области, утвержденный распоряжением Правительства Ростовской области от 04.05.2016 № 156.

2. Определить Администрацию Обливского района уполномоченным органом местного самоуправления Обливского района, осуществляющим содействие развитию конкуренции
в Обливском районе (далее – уполномоченный орган).

3. Утвердить План мероприятий по внедрению в Обливском районе стандарта развития конкуренции в муниципальных образования Ростовской области согласно приложению.

4. Ответственным исполнителям представлять
по запросу уполномоченного органа необходимую информацию о развитии конкуренции по курируемым направлениям.

5. Рекомендовать муниципальным образованиям, входящим в состав Обливского района, оказывать содействие уполномоченному органу в осуществлении развития конкуренции в Обливском районе в пределах своих полномочий.

6. Муниципальному унитарному предприятию «Авангард» (Копаненко Е.А.) опубликовать настоящее распоряжение.

7. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

8. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Администрации Обливского района по экономике и финансам О.Н. Куроедову.

| И. о. главы Администрации Обливского района, первый заместитель главы Администрации Обливского района по взаимодействию с администрациями сельских поселений – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды | А.А. Деревянко |
| --- | --- |

Распоряжение вносит

отдел экономики

Администрации Обливского района

Приложение

к распоряжению

Администрации

Обливского района

от __.__.___ № ____

ПЛАН

мероприятий по внедрению в Обливском районе

стандарта развития конкуренции в муниципальных образованиях Ростовской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Формирование Совета по развитию конкуренции при Главе Обливского района. Подготовка соответствующего проекта постановления Администрации Обливского района | уполномоченный орган | 01.10.2017 |
| 2. | Подписание соглашений между уполномоченным органом и главами администраций сельских поселений района о взаимодействии в рамках внедрения стандарта развития конкуренции в Обливском районе | уполномоченный орган, администрации сельских поселений (по согласованию) | 01.10.2017 |
| 3. | Проведение мониторинга состояния развития конкурентной среды в Обливском районе: |  |  |
| 3.1. | Выбор методики проведения мониторинга, определение критериев оценки состояния конкурентной среды | уполномоченный орган | 10.10.2017 |
| 3.2. | Сбор данных с учетом выбранной методики | уполномоченный орган, администрации сельских поселений Обливского района (по согласованию) | 10.11.2017 |
| 3.3. | Подведение итогов мониторинга состояния развития конкурентной среды в Обливском районе | уполномоченный орган | 01.12.2017 |
| 4. | Формирование проекта Перечня приоритетных и социально значимых рынков Обливского района, размещение данного проекта на официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет» | уполномоченный орган | 01.11.2017 |
| 5. | Подготовка предложений по реализации системных мероприятий по направлениям, предусмотренным стандартом: |  | 10.12.2017 |
| 5.1. | Устранение избыточного муниципального регулирования, снижение административных барьеров, включая оптимизацию предоставления муниципальных услуг | уполномоченный орган, МБУ МФЦ Обливского района | 10.12.2017 |
| 5.2. | Обеспечение равных условий доступа к информации о реализации муниципального имущества, а также ресурсов всех видов, находящихся в муниципальной собственности | сектор имущественных отношений Администрации Обливского района | 10.12.2017 |
| 5.3. | Повышение мобильности трудовых ресурсов | ГКУ ЦЗН Обливского района, специалист по трудовым отношениям Администрации Обливского района | 10.12.2017 |
| 5.4. | Обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере | отдел образования Администрации Обливского района, отдел культуры Администрации Обливского района, МБУ ЦСО Обливского района, ОСЗН, МБУЗ ЦРБ Обливского района | 10.12.2017 |
| 5.5. | Содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений, в социальной сфере | уполномоченный орган, отдел экономики Администрации Обливского района | 10.12.2017 |
| 5.6. | Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций | общий отдел Администрации Обливского района | 10.12.2017 |
| 6. | Подготовка предложений в «дорожную карту» по развитию рынков товаров, работ и услуг Обливского района, определенных распоряжением Правительства Ростовской области от 04.05.2016 № 156 как социально значимые: |  | 10.12.2017 |
| 6.1. | Рынок услуг дошкольного образования | отдел образования Администрации Обливского района, администрации сельских поселений (по согласованию) | 10.12.2017 |
| 6.2. | Рынок услуг детского отдыха и оздоровления | отдел образования Администрации Обливского района, администрации сельских поселений (по согласованию) | 10.12.2017 |
| 6.3. | Рынок услуг дополнительного образования детей | отдел образования Администрации Обливского района, администрации сельских поселений (по согласованию) | 10.12.2017 |
| 6.4. | Рынок медицинских услуг | МБУЗ ЦРБ Обливского района, Администрация Обливского района (по согласованию) | 10.12.2017 |
| 6.5. | Рынок услуг в сфере культуры | отдел культуры Администрации Обливского района, Администрация Обливского района (по согласованию) | 10.12.2017 |
| 6.6. | Розничная торговля | отдел экономики Администрации Обливского района | 10.12.2017 |
| 6.7. | Рынок услуг связи | информационно – аналитический сектор Администрации Обливского района | 10.12.2017 |
| 6.8. | Рынок услуг социального обслуживания населения | МБУ ЦСО Обливского района, ОСЗН, Администрация Обливского района | 10.12.2017 |
| 7. | Формирование проекта «дорожной карты» развития конкурентной среды в Обливском районе | уполномоченный орган | 01.11.2017г. |
| 8. | Рассмотрение проектов «дорожной карты» развития конкурентной среды в Обливском районе и Перечня приоритетных и социально значимых рынков Обливского района на заседании Совета по развитию конкуренции при Главе Администрации Обливского района | уполномоченный орган | IV квартал 2017г. |
| 9. | Подготовка ежегодного доклада о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Обливского района для рассмотрения на заседании Совета по развитию конкуренции при Главе Администрации Обливского района | уполномоченный орган | до 1 марта года, следующего за отчетным |

Примечание.

Используемое сокращение:

уполномоченный орган – Администрация Обливского района.

Начальник отдела экономики

Администрации Обливского района                                               О.С. Штомпель

Специалист отдела экономики

Администрации Обливского района                                               Н.А. Мареева