ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» за отчетный период _9_ мес. 2022 г.

	№ п/п
	Номер и наименование

	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) <1>
	Результат 
реализации (краткое описание)
	Факти-ческая дата начала
реали-зации
	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления 
контрольного 
события
	Расходы  бюджета Обливского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
<2>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено
муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату 
	




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Подпрограмма 1 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»
	Заместитель заведующего Финансовым отделом Администрации Обливского района С.В. Гульцева
	X
	X
	X
	12 255,7
	12 255,7
	8 237,0
	на 01.10.2022 не освоено 4 018,7 тыс. рублей, так как средства предусмотрены на текущие расходы в течение года

	
	Основное
мероприятие 1.1 «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса»
	Заместитель заведующего Финансовым отделом Администрации Обливского района С.В. Гульцева
	подготовка проектов решений Собрания депутатов Обливского района, нормативных правовых актов Администрации Обливского района, подготовка приказов Финансового отдела Администрации Обливского района по вопросам организации бюджетного процесса
	01.01.2022
	31.12.2022
	0,0
	0,0
	0,0
	-
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	Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение деятельности Финансового отдела Администрации Обливского района»
	Заместитель заведующего Финансовым отделом Администрации Обливского района С.В. Гульцева
	обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций
	01.01.2022
	31.12.2022
	11 355,6
	11 355,6
	7 336,9 
	на 01.10.2022 не освоено 4 018,7 тыс. рублей, так как средства предусмотрены на текущие расходы в течение года

	
	Основное мероприятие 1.3. «Организация планирования и исполнения расходов бюджета Обливского района»
	Заместитель заведующего Финансовым отделом Администрации Обливского района С.В. Гульцева
	обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Обливского района
	01.01.2022
	31.12.2022
	0,0
	0,0
	0,0

	-


	
	Основное мероприятие 1.4. «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств бюджета Обливского района»
	Заместитель заведующего Финансовым отделом Администрации Обливского района С.В. Гульцева
	пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и принятие мер по недопущению их в дальнейшем;
совершенствование методологической базы по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля; методологическая поддержка муниципальных образований с целью единых подходов в вопросах организации внутреннего муниципального финансового контроля;
обеспечение использования средств бюджета Обливского района в соответствии с условиями, целями и в порядке, установленных при их предоставлении в соответствии с действующим законодательством
	01.01.2022
	31.12.2022
	0,0
	0,0
	0,0

	-


	
	Контрольное событие  муниципальной программы 
	Заместитель заведующего Финансовым отделом Администрации Обливского района С.В. Гульцева
	осуществление нормативного правового регулирования,  методологического и информационного обеспечения бюджетного процесса, своевременной и качественной подготовки проекта решения о бюджете Обливского района, организации исполнения бюджета Обливского района, формирования бюджетной отчетности
	X
	31.12.2022
	X
	X
	X
	X

	
	Подпрограмма 2
«Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов»
	Заместитель заведующего Финансовым отделом Администрации Обливского района С.В. Гульцева
	X
	X
	X
	900,1
	900,1
	900,1

	-


	
	Основное мероприятие 2.1. «Меры, направленные 
на обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований Обливского района»
	Заместитель заведующего Финансовым отделом Администрации Обливского района С.В. Гульцева
	создание условий для устойчивого исполнения местных бюджетов
	01.01.2022
	31.12.2022
	900,1
	900,1
	900,1

	-


	
	Основное мероприятие 2.2. «Предоставление 
 бюджетных кредитов бюджетам сельских поселений Обливского района»
	Заместитель заведующего Финансовым отделом Администрации Обливского района С.В. Гульцева
	обеспечение текущей сбалансированности бюджетов муниципальных образований
	01.01.2022
	31.12.2022
	0,0
	0,0
	0,0

	-


	
	Основное мероприятие 2.3. «Дотация бюджетам сельских поселений в целях выравнивания их финансовых возможностей по осуществлению полномочий по решению вопросов местного значения»
	Заместитель заведующего Финансовым отделом Администрации Обливского района С.В. Гульцева
	создание условий для устойчивого исполнения местных бюджетов сельских поселений
	01.01.2022
	31.12.2022
	0,0
	0,0
	0,0

	-


	
	Контрольное событие  муниципальной программы 2.1
	Заместитель заведующего Финансовым отделом Администрации Обливского района С.В. Гульцева
	обеспечение поддержания устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Обливского района сельских поселений
	X
	31.12.2022
	X
	X
	X
	X

	
	Подпрограмма 3 «Долгосрочное финансовое планирование»
	Заместитель заведующего Финансовым отделом Администрации Обливского района С.В. Гульцева
	X
	X
	X
	0,0
	0,0
	0,0
	-


	
	Основное мероприятие 3.1. «Реализация мероприятий по росту доходного потенциала  Обливского района»
	Заместитель заведующего Финансовым отделом Администрации Обливского района С.В. Гульцева
	достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов (в сопоставимых условиях)
	01.01.2022
	31.12.2022
	0,0
	0,0
	0,0

	-


	
	Основное мероприятие 3.2. «Формирование расходов бюджета Обливского района в соответствии с муниципальными про-граммами»
	Заместитель заведующего Финансовым отделом Администрации Обливского района С.В. Гульцева
	формирование и исполнение бюджета Обливского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль 
и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств)
	01.01.2022
	31.12.2022
	0,0
	0,0
	0,0

	-


	
	Основное мероприятие 3.3. «Управление муниципальным долгом Обливского района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации»
	Заместитель заведующего Финансовым отделом Администрации Обливского района С.В. Гульцева
	сохранение объема муниципального долга Обливского района в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации
	01.01.2022
	31.12.2022
	0,0
	0,0
	0,0

	-


	
	Контрольное событие  муниципальной программы 3.1
	Заместитель заведующего Финансовым отделом Администрации Обливского района С.В. Гульцева
	обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Обливского района
	X
	31.12.2022
	X
	X
	X
	X

	
	Итого по муниципальной  
программе
	X
	X
	X
	X
	12 255,7
	12 255,7
	8 237,0
	

	
	
	Заместитель заведующего Финансовым отделом Администрации Обливского района С.В. Гульцева
	X
	X
	X
	12 255,7
	12 255,7
	8 237,0
	на 01.10.2022 не освоено 4 018,7 тыс. рублей, так как средства предусмотрены на текущие расходы в течение года




[bookmark: Par1413]
И.О. заведующего финансовым отделом 
Администрации Обливского района                                                                 С.В. Гульцева
