ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» за отчетный период _9_ мес. 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Обливского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | Заместитель заведующего Финансовым отделом Администрации Обливского района С.В. Гульцева | X | X | X | 12 255,7 | 12 255,7 | 8 237,0 | на 01.10.2022 не освоено 4 018,7 тыс. рублей, так как средства предусмотрены на текущие расходы в течение года |
|  | Основное мероприятие 1.1 «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» | Заместитель заведующего Финансовым отделом Администрации Обливского района С.В. Гульцева | подготовка проектов решений Собрания депутатов Обливского района, нормативных правовых актов Администрации Обливского района, подготовка приказов Финансового отдела Администрации Обливского района по вопросам организации бюджетного процесса | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение деятельности Финансового отдела Администрации Обливского района» | Заместитель заведующего Финансовым отделом Администрации Обливского района С.В. Гульцева | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 11 355,6 | 11 355,6 | 7 336,9 | на 01.10.2022 не освоено 4 018,7 тыс. рублей, так как средства предусмотрены на текущие расходы в течение года |
|  | Основное мероприятие 1.3. «Организация планирования и исполнения расходов бюджета Обливского района» | Заместитель заведующего Финансовым отделом Администрации Обливского района С.В. Гульцева | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Обливского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.4. «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств бюджета Обливского района» | Заместитель заведующего Финансовым отделом Администрации Обливского района С.В. Гульцева | пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и принятие мер по недопущению их в дальнейшем; совершенствование методологической базы по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля; методологическая поддержка муниципальных образований с целью единых подходов в вопросах организации внутреннего муниципального финансового контроля; обеспечение использования средств бюджета Обливского района в соответствии с условиями, целями и в порядке, установленных при их предоставлении в соответствии с действующим законодательством | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Заместитель заведующего Финансовым отделом Администрации Обливского района С.В. Гульцева | осуществление нормативного правового регулирования, методологического и информационного обеспечения бюджетного процесса, своевременной и качественной подготовки проекта решения о бюджете Обливского района, организации исполнения бюджета Обливского района, формирования бюджетной отчетности | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2 «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов» | Заместитель заведующего Финансовым отделом Администрации Обливского района С.В. Гульцева | X | X | X | 900,1 | 900,1 | 900,1 | - |
|  | Основное мероприятие 2.1. «Меры, направленные на обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований Обливского района» | Заместитель заведующего Финансовым отделом Администрации Обливского района С.В. Гульцева | создание условий для устойчивого исполнения местных бюджетов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 900,1 | 900,1 | 900,1 | - |
|  | Основное мероприятие 2.2. «Предоставление бюджетных кредитов бюджетам сельских поселений Обливского района» | Заместитель заведующего Финансовым отделом Администрации Обливского района С.В. Гульцева | обеспечение текущей сбалансированности бюджетов муниципальных образований | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Основное мероприятие 2.3. «Дотация бюджетам сельских поселений в целях выравнивания их финансовых возможностей по осуществлению полномочий по решению вопросов местного значения» | Заместитель заведующего Финансовым отделом Администрации Обливского района С.В. Гульцева | создание условий для устойчивого исполнения местных бюджетов сельских поселений | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Заместитель заведующего Финансовым отделом Администрации Обливского района С.В. Гульцева | обеспечение поддержания устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Обливского района сельских поселений | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 3 «Долгосрочное финансовое планирование» | Заместитель заведующего Финансовым отделом Администрации Обливского района С.В. Гульцева | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Основное мероприятие 3.1. «Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Обливского района» | Заместитель заведующего Финансовым отделом Администрации Обливского района С.В. Гульцева | достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов (в сопоставимых условиях) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Основное мероприятие 3.2. «Формирование расходов бюджета Обливского района в соответствии с муниципальными про-граммами» | Заместитель заведующего Финансовым отделом Администрации Обливского района С.В. Гульцева | формирование и исполнение бюджета Обливского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Основное мероприятие 3.3. «Управление муниципальным долгом Обливского района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» | Заместитель заведующего Финансовым отделом Администрации Обливского района С.В. Гульцева | сохранение объема муниципального долга Обливского района в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 | Заместитель заведующего Финансовым отделом Администрации Обливского района С.В. Гульцева | обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Обливского района | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 12 255,7 | 12 255,7 | 8 237,0 |  |
|  |  | Заместитель заведующего Финансовым отделом Администрации Обливского района С.В. Гульцева | X | X | X | 12 255,7 | 12 255,7 | 8 237,0 | на 01.10.2022 не освоено 4 018,7 тыс. рублей, так как средства предусмотрены на текущие расходы в течение года |

И.О. заведующего финансовым отделом

Администрации Обливского района                                                                 С.В. Гульцева