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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ОБЛИВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛИВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


       11.12 .2018		                          №  479                                      ст-ца Обливская 
 

О внесении изменений в  постановление 
Администрации Обливского района 
[bookmark: _GoBack]от  28.12.2016  № 659

        В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», постановлением Администрации Обливского района от 18.08.2013 № 78 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Обливского района», постановлением Администрации Обливского района от 16.08.2013 № 79 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Обливского района», постановлением Администрации Обливского района от 30.09.2013 № 295 «Об утверждении муниципальной программы Обливского района «Развитие культуры и туризма», на основании решения Собрания депутатов  Обливского района от 26.04.2018 № 143 «О внесении изменений в решение  Собрания депутатов Обливского района от 28.12.2017  № 130  «О бюджете Обливского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», уведомлений министерства культуры Ростовской области по расчетам между бюджетами  от 01.11.2018 № 593, от 01.11.2018 № 594

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  изменения в постановление  Администрации Обливского района  от 28.12.2016  № 659   «Об утверждении плана реализации  муниципальной программы Обливского района «Развитие  культуры и туризма» на 2018 год»  согласно приложению к настоящему  постановлению.
2. Информационно-аналитическому сектору Администрации Обливского района (Юмогуловой Н.В.) разместить данное постановление на официальном сайте Администрации Обливского района в разделе «Программы».
3. Постановление вступает в силу с даты подписания.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Обливского района по социальным вопросам Е.Ю. Черноморову.


Глава Администрации Обливского района                                               А.А. Деревянко

Постановление вносит
Отдел культуры Администрации Обливского района

2

Приложение к постановлению Администрации
Обливского района
                   от  ____. 12.2018  №____  

План
реализации муниципальной программы Обливского района «Развитие культуры и туризма» на 2018 год

	№ п/п

	Наименование подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы
	Ответственный 
 исполнитель  
  (заместитель руководителя ОМС/ФИО)
	Ожидаемый результат  (краткое описание)
	Срок    
реализации 
  (дата)
	Объем расходов <*> (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	всего
	бюджет района
	областной
   бюджет
	федеральный бюджет
	внебюджетные
источники

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Подпрограмма 1 «Развитие культуры»   
	Заведующий Отделом культуры Администрации Обливского района О.И.Сердюк
	
	X
	41358,7
	
	25105,6
	16160,9
	92,2
	0,0

	1.1
	Развитие материально-технической базы сферы культуры

	Заведующий Отделом культуры Администрации Обливского района О.И.Сердюк, директор МБУК «Обливский РДК» Л.Н. Колодкина, директор МБУ ДО «Обливская ДМШ» М.П. Калиманова, директор МБУК ОР  «Межпоселенческая  центральная библиотека» Т.В.Черничкина
	обеспечение сохранности зданий учреждений культуры;
создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры;
улучшение технического состояния зданий учреждений культуры;
обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры.
	Весь период
	0,9
	0,9
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.1
	Приобретение основных средств

	
	
	
	0,9
	0,9
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.2
	Проведение антитеррористических и противопожарных мероприятий

	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	М
1.1
	Контрольное событие  
программы     
	
	Увеличение  общего количества посещений библиотек и культурно-досуговых мероприятий
	Весь период
	X
	X
	X
	X
	Х

	1.2
	Развитие библиотечного дела
                
	директор МБУК ОР  «Межпоселенческая  центральная библиотека» Т.В.Черничкина
	обеспечение доступа населения к библиотечным фондам;
применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов
	Весь период
	8368,3

	5415,3
	2947,8
	5,2
	0,0

	1.2.1
	Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
	
	
	
	149,5
	46,3
	98,0
	5,2
	0,0

	1.2.2
	Проведение литературно-творческих конкурсов,  фестивалей; информационно-просветительских мероприятий
	
	
	
	5,3
	5,3
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.3
	Финансовое обеспечение выполнения муниципального  задания муниципальным бюджетным учреждением культуры Обливского района «Межпоселенческая центральная библиотека»
	
	
	
	8213,5
	5363,7
	2849,8
	0,0
	0,0

	1.2

	Контрольное событие  
программы      
	
	Увеличение количества посещений библиотек, 
количества выданных документов из фонда районных библиотек, коэффициента  динамики количества библиографических 
записей муниципальных библиотек Обливского района в сводном электронном каталоге библиотек Ростовской области (по сравнению с предыдущим годом)
	Весь период
	X
	X
	X
	X
	Х

	1.3
	Развитие культурно-досуговой деятельности
	директор МБУК «Обливский РДК»  Е.А.Загудаев
	создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; 
повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества
	Весь период
	15971,2
	  11321,5
	4649,7
	0,0
	0,0

	1.3.1
	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры «Обливский районный Дом культуры»
	
	
	
	15620,3
	10970,6
	4649,7
	0,0
	0,0

	1.3.2
	Мероприятия по организации и проведению фестивалей, конкурсов, торжественных мероприятий и других мероприятий в области культуры.
	
	
	
	350,9
	350,9
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.3
	Контрольное событие  
программы      
	
	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий
	Весь период
	X
	X
	X
	X
	Х

	1.4
	Развитие музыкального  образования
	директор МБУ ДО «Обливская ДМШ» М.П. Калиманова
	Сохранение и передача новым поколениям традиций музыкального образования;
адресная поддержка одаренных учащихся и талантливой молодежи;
эстетическое воспитание подрастающего поколения, воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей
	Весь период
	8885,0
	8367,9
	517,1
	0,0
	0,0

	1.4.1
	Присуждение премий Главы Обливского района одаренным учащимся музыкальной школы
	
	
	
	3,0
	3,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4.2
	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным  образовательным учреждением   дополнительного образования детей «Обливская детская музыкальная школа» в части расчетно-нормативных затрат.
	
	
	
	8857,0
	8339,9
	517,1
	0,0
	0,0

	1.4.3
	Текущий ремонт 

	
	Обеспечение сохранности зданий учреждений культуры
	
	25,0
	25,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4
	Контрольное событие  
программы      
	
	Увеличение процента   охвата  учащихся   1 – 9 классов общеобразовательных школ дополнительным эстетическим образованием
	Весь период
	X
	X
	X
	X
	Х

	1.5.
	Расходы на капитальный ремонт памятников
	И.о. заведующего Финансовым отделом Администрации Обливского района С.В.Гульцева
	Обеспечение сохранности и улучшение состояния памятников
	
	3781,1
	0,0
	3781,1
	0,0
	0,0

	1.5.
	Контрольное событие  
программы      
	
	Обеспечение сохранности и улучшение состояния памятников
	Весь период
	X
	X
	X
	X
	Х

	1.6.
	Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений Обливского района, и их работников.
	Заведующий Отделом культуры Администрации Обливского района О.И.Сердюк
	Повышение результативности и эффективности труда работников учреждений культуры
	
	100,0
	0,0
	13,0
	87,0
	0,0

	1.6.
	Контрольное событие  
программы      
	
	Повышение результативности и эффективности труда работников учреждений культуры.
	Весь период
	X
	X
	X
	X
	Х

	1.7.
	Повышение оплаты труда работников учреждений культуры сельских поселений 
	Заведующий Финансовым отделом Администрации Обливского района
	Повышение результативности и эффективности труда работников учреждений культуры
	
	4252,2
	0,0
	4252,2
	0,0
	0,0

	1.7.
	Контрольное событие  
программы      
	
	Повышение оплаты труда работников  учреждений культуры в сельских поселениях.
	Весь период
	X
	X
	X
	X
	Х

	1.8.
	Исполнение судебных актов по искам
	Заведующий Отделом культуры Администрации Обливского района О.И.Сердюк
	Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.8.
	Контрольное событие  
программы      
	
	Повышение оплаты труда работников  учреждений культуры в сельских поселениях.
	Весь период
	X
	X
	X
	X
	Х

	2
	Подпрограмма 2 «Туризм»
	
	
	X
	110,0
	110,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1
	Создание благоприятных экономических условий для развития туризма
	Начальник отдела экономики Администрации Обливского района О.С. Штомпель,  
ведущий специалист по физической культуре и спорту Администрации Обливского района
Я.А. Костюк
	Рост туристских потоков внутреннего и въездного туризма на территорию Обливского района
	Весь период
	110,0
	110,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.1
	Инвентаризация туристских объектов и ресурсов, расположенных на территории района, выявление мест «стихийного отдыха»
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.2
	Формирование и ведение реестра объектов туристской индустрии 
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.3
	Формирование инвестиционных площадок под строительство объектов туриндустрии, создание предложений по привлечению дополнительных инвестиций
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.4
	Приобретение спортивно-туристского снаряжения, оборудования, инвентаря для организации туристских маршрутов
	
	
	
	110,0
	110,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.5
	Организация оздоровительного спортивно-туристского лагеря
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.6
	Изготовление топографической схемы местности, ориентированной на развитие туристической деятельности
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1
	Контрольное событие  
программы       
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	Х

	2.2
	Формирование привлекательного образа Обливского района на туристском рынке                   
	Начальник отдела экономики Администрации Обливского района О.С. Штомпель
	Привлекательный образ Обливского района на туристском рынке;
доступность 
к туристской информации о Обливском районе
	Весь период
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2.1
	Открытие районного спортивно-туристского клуба
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2.2
	Разработка и постоянное обновление информационной странички на сайте Администрации Обливского района
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2.3
	Организация выставки  картин донских художников, участие Обливского района в конгрессно-выставочных туристских мероприятиях
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2.4
	Разработку и издание рекламно-информационной продукции
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2
	Контрольное событие  
программы       
	
	Увеличение числа инвесторов на территории Обливского района
	Весь период
	X
	X
	X
	X
	Х

	3
	Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»
	
	
	Х
	2931,3
	2931,3
	0,0
	0,0
	0,0

	3.1
	Расходы на содержание аппарата  отдела культуры Администрации Обливского района и бухгалтерии
	Заведующий Отделом культуры Администрации Обливского района О.И.Сердюк
	Создание эффективной системы управления реализацией программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижения ее целей и задач.
	Весь период
	2931,3
	2931,3
	0,0
	0,0
	0,0

	3.1.1
	Расходы на выплаты по оплате труда работников Отдела культуры Администрации Обливского района и бухгалтерии
	
	
	
	2512,0
	2512,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.1.2
	Расходы на обеспечение функций Отдела культуры Администрации Обливского района и бухгалтерии
	
	
	
	419,3
	419,3
	0,0
	0,0
	0,0

	3.1
	Контрольное событие  
программы       
	
	Повышение уровня удовлетворенности жителей района качеством предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры Обливского района

	Весь период
	X
	Х
	X
	X
	Х

	
	Итого по муниципальной  
программе            
	
	
	X
	44400
	28146,9
	16160,9
	92,2
	0,0


<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.


Заведующий отделом культуры Администрации Обливского района                                                     О.И. Сердюк 

Главный специалист отдела культуры Администрации Обливского района                                         А.Е. Щепелев
