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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
          МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ОБЛИВСКИЙ РАЙОН»

            АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛИВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

[bookmark: _GoBack]«20».03.2026   	  	                   № 103                      ст-ца Обливская



	"Об утверждении отчета о реализации 
муниципальной программы «Районная политика»
	



В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Администрация Обливского район постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Обливского района «Районная политика» за 2025 год согласно приложению                   к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. АНО «Редакция газеты «Авангард» (Копаненко Е.А.) опубликовать настоящее постановление.
4. Информационно-аналитическому сектору Администрации Обливского района(Н.В. Юмогулова) разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Обливского района.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами Администрации Обливского района Ю.В.Юмагулову.

Глава Администрации
Обливского района                                                                               А.А. Деревянко



Постановление вносит
отдел по юридическим вопросам
и антикоррупционной деятельности



	



	

                         Приложение
                      к постановлению
                      Администрации 
                    Обливского района
                      ___._____2026 №__





Отчет
о реализации муниципальной (комплексной) программы 
Обливского района «Районная политика» за 2025 год 


Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год
	



      В целях создания условий для определения целей, задач и основных направлений совершенствования муниципальной политики, развития местного самоуправления и государственной гражданской службы, гражданского общества, государственной информационной политики, а также мероприятия по укреплению единства российской нации на территории  Обливского района и развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории Обливского района, по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, в рамках реализации муниципальной (комплексной) программы Обливского района «Районная политика», утвержденной постановлением от 11.12.2018 № 483 «Об утверждении муниципальной программы Обливского района «Районная политика» Администрации Обливского района (далее – муниципальная (комплексная) программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной (комплексной) программы в 2025 году достигнуты следующие результаты.
   обеспечена реализация муниципальной программы Обливского района «Районная политика»;
   проведен комплекс процессных мероприятий «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Обливского района»;
   проведен комплекс процессных мероприятий «Укрепление единства Российской нации и гармонизации межэтнических отношений в Обливском районе».



Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной (комплексной) программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала 
                             
реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной (комплексной) программы  комплексных процессных мероприятий . 
 	В рамках комплекса процессных мероприятий, (муниципального проекта) 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы Обливского района «Районная политика»   предусмотрено достижение 3 показателей муниципальной программы.
        Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы: 
       Комплекс процессных мероприятий – «Обеспечение реализации муниципальной программы Обливского района «Районная политика» (далее – КПМ 1);
Комплекс процессных мероприятий – «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Обливского района» (далее – КПМ 2);
Комплекс процессных мероприятий – «Укрепление единства Российской нации и гармонизация межэтнических отношений в Обливском районе» (далее – КПМ 3);
Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной (комплексной) программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной (комплексной) программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной (комплексной) программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной (комплексной) программы
оказывали влияние следующие благоприятные факторы:
    -    постоянный контроль за ходом реализации муниципальной программы, который обеспечил достижение основных ее параметров в рамках выделенных на эти цели средств  местного бюджетов;
   - регулярный мониторинг реализации мероприятий, достижения показателей, результатов.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной (комплексной) программы

    Объем запланированных расходов на реализацию государственной (комплексной) программы на 2025 год составил 67 918,5 рублей, в том числе по источникам финансирования:
местный  бюджет – 67918,5 рублей;
   План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Обливского района от 24.12.2024г. № 168 «О бюджете Обливского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» составил  рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 180771,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
Исполнение расходов по муниципальной (комплексной) программе составило-66389,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
  Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета района 
и безвозмездных поступлений в бюджет района составил-1528,8тыс. рублей.
  Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной (комплексной) программы за 2025 год 
приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной (комплексной) программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной (комплексной) программы и ее структурных элементов за отчетный год 

Муниципальной (комплексной) программой и структурными элементами муниципальной (комплексной) программы «Районная политика» предусмотрено:
                три показателя, по трем из которых 

фактически значения соответствуют плановым, по трем показателям 

 достигнуты плановые значения.
	Показатель 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы Обливского района «Районная политика»;
Показатель 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Обливского района»;
	Показатель 3 «Укрепление единства Российской нации и гармонизация межэтнических отношений в Обливском районе» .
     Сведения о достижении значений показателей муниципальной (комплексной) программы «Районная политика» с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной (комплексной) программы. 
	Сведения о достижении значений показателей муниципальной (комплексной) программы, структурных элементов муниципальной (комплексной) программы по муниципальным образованиям Обливского района приведены в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной (комплексной) программы.

Раздел 6. Результаты оценки 
эффективности реализации муниципальной (комплексной) программы

	Эффективность муниципальной (комплексной) программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной (комплексной) программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной (комплексной) программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной (комплексной) программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки). 

	1. Уровень достижения муниципальной (комплексной) программы за отчетный период  рассчитывается по формуле: 


где:  
	 – уровень достижения показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде за 2025 год составляет 99,9
 
	


	2. Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде  рассчитывается по формуле:


где:
	 - оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной (комплексной) программы за 2025 год составляет 43,6
	
	3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:


где:
 – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;
 – номер	критерия;
 – количество критериев;
 – удельный вес -го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;
 – значение  -го критерия.
Оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитана с учетом 8 критериев
(1х0,125+1х0,125+1х0,125+1х0,125+1х0,125+1х0,125+1х0,125+1х0,125)х100=100
	4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной (комплексной) программы рассчитывается:



	Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за 2025 год составляет
0,8х99,9+0,1х43,6+0,1х100=80+4,4+10=94,4 в связи с чем реализация муниципальной программы признается эффективной.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной (комплексной) программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.



Управляющий делами
Администрации Обливского района                                           Ю.В.Юмагулова


Ведущий специалист по 
противодействию коррупции
Администрации Обливского района                                           С.С.Демьяненко




Таблица № 1
СВЕДЕНИЯ
о выполнении мероприятий (результатов) 
а также контрольных точек муниципальной (комплексной) программы за 2025г.

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки 
<1>
	Плановый срок реализации мероприятия (результата) /
наступления контрольной точки
	Фактический срок
реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки
	Результаты
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник  
(должность/ ФИО)
	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	единица измерения
	плановое значение
	фактическое значение [footnoteRef:1] [1:  В данном столбце по контрольным точкам указываются итоги реализации (наступления) контрольных точек (например: информация отраженная в отчетах о реализации структурных элементов в столбце «Комментарий»). В данном столбце не допускается дублирование наименования контрольной точки.] 

	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Структурный элемент муниципальной (комплексной) программы «Наименование»

	
	Мероприятие (результат)1.1 «Финансовое обеспечение аппарата Администрации»
	30.12.2025
	30.12.2025
	единица
	
	
	служба бухгалтерского учета и отчетности Администрации Обливского района
	

	
	Контрольная точка1.1.1 «Расходы на приобретение основных средств»
	30.12.2025
	30.12.2025
	единица
	Х
	информация о ходе исполнения
	служба бухгалтерского учета и отчетности Администрации Обливского района
	

	
	Мероприятие (результат)1.1.2 «Расходы на официальную публикацию нормативно-правовых актов Обливского района, проектов правовых актов Обливского района и иных информационных материалов»
	30.12.2025
	30.12.2025
	
	
	
	служба бухгалтерского учета и отчетности Администрации Обливского района
	

	
	Контрольная точка1.1.3.
«Расходы на оплату работ по текущему (капитальному ремонту) зданий и помещений»
	30.12.2025
	30.12.2025
	Х
	Х
	информация о ходе исполнения
	служба бухгалтерского учета и отчетности Администрации Обливского района
	

	
	Мероприятие (результат) 1.2
«Разработаны и приняты нормативные правовые акты по вопросам поддержки СО НКО»
	30.12.2025
	30.12.2025
	
	
	
	ведущий специалист по противодействию коррупции Администрации Обливского района
	

	
	Мероприятие (результат) 1.2.1
«Сформирован реестр НКО, осуществляющих деятельность на территории Обливского района и получающих поддержку из бюджета Обливского района»
	30.12.2025
	30.12.2025
	
	
	
	ведущий специалист по противодействию коррупции Администрации Обливского района
	

	
	Мероприятие (результат) 1.2.2
«Проведен конкурс социальных проектов среди НКО»
	30.12.2025
	30.12.2025
	
	
	информация о ходе исполнения
	ведущий специалист по противодействию коррупции Администрации Обливского района
	

	
	Мероприятие (результат) 1.2.3.
«Оказана консультационная поддержка НКО»
	30.12.2025
	30.12.2025
	
	
	информация о ходе исполнения
	ведущий специалист по противодействию коррупции Администрации Обливского района
	

	
	Мероприятие (результат)1.3.
«Проведены мероприятия, направленные на укрепление единства российской нации»
	30.12.2025
	30.12.2025
	человек
	
	информация о ходе исполнения
	сектор по общим вопросам Администрации Обливского района
	

	
	Контрольная точка 1.3.1 «Количество проведенных мероприятий, направленных на укрепление российской нации и гражданского единства»
	30.12.2025
	30.12.2025
	штук
	
	проведены мероприятия
	сектор по общим вопросам Администрации Обливского района
	

	
	Мероприятие (результат)1.3.2
«Проведены мероприятия, направленные на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования «Обливский район»»
	30.12.2025
	30.12.2025
	количество
	
	
	сектор по общим вопросам Администрации Обливского района
	

	
	Контрольная точка 1.3.3 «Количество проведенных мероприятий, направленных на укрпеление российской нации и гражданского единства»
	30.12.2025
	30.12.2025
	количество
	
	отчет о проделанной работе
	сектор по общим вопросам Администрации Обливского района
	


<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – ГП, контрольная точка – КТ и т.д.

Таблица № 2
СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию 
муниципальной (комплексной) программы за 2025 г.

	Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента
	Источники финансирования
	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных
	Фактические 
расходы (тыс. рублей),
<1> 
	Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % <3>
	Примечания <4>

	
	
	муниципальной (комплексной) программой 

	сводной бюджетной росписью
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа Обливского района «Районная политика»
	всего
	67918,6
	67918,6
	66389,8
	97%
	

	
	районный бюджет
	67918,6
	67918,6
	66389,8
	97%
	

	
	безвозмездные поступления в районный бюджет, <2>
	
	
	
	
	

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	
	
	

	
	федерального бюджета
	
	
	
	
	

	
	областного бюджета
	
	
	
	
	

	
	бюджета сельских поселений <2>
	
	Х
	
	
	

	
	внебюджетные источники <2>
	
	Х
	
	
	

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Обливского района «Районная политика»
	всего
	67873,6
	67873,6
	66344,8
	97%
	

	
	районный бюджет
	67873,6
	67873,6
	66344,8
	97%
	

	
	безвозмездные поступления в районный бюджет, <2>
	
	
	
	
	

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	
	
	

	
	федерального бюджета
	
	
	
	
	

	
	областного бюджета
	
	
	
	
	

	
	бюджета сельских поселений <2>
	
	Х
	
	
	

	
	внебюджетные источники <2>
	
	Х
	
	
	

	Комплекс процессных мероприятий «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Обливского района»
	всего
	25,0
	
	25,0
	100%
	

	
	районный бюджет
	25,0
	
	25,0
	100%
	

	
	безвозмездные поступления в районный бюджет, <2>
	
	
	
	
	

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	
	
	

	
	федерального бюджета
	
	
	
	
	

	
	областного бюджета
	
	
	
	
	

	
	бюджета сельских поселений <2>
	
	
	
	
	

	
	внебюджетные источники <2>
	
	
	
	
	

	Комплекс процессных мероприятий «Укрепление единства Российской нации и гармонизация межэтнических отношений в Обливском районе»




	всего
	20,0
	
	20,0
	100%
	

	
	районный бюджет
	20,0
	
	20,0
	100%
	

	
	безвозмездные поступления в районный бюджет, <2>
	
	
	
	
	

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	
	
	

	
	федерального бюджета
	
	
	
	
	

	
	областного бюджета
	
	
	
	
	

	
	бюджета сельских поселений <2>
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	

	внебюджетные источники <2>
	
	
	
	
	




<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.
<2> Включается в приложение при наличии средств.
<3> Структурный элемент считается выполненным в полном объеме, если процент исполнения равен или более 95% с учетом сложившейся экономии в отчетном году.
<4> Отражается экономия бюджетных средств, сложившаяся в отчетном году (тыс. рублей).
13




Таблица № 3
[bookmark: Par1422]СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей 

	№ п/п
	Номер и наименование 

	Единица
измерения
	Критерий
наследуемости /динамики
	Признак
положительной
тенденции (возрастающий/
убывающий)
	Значения показателей
муниципальной (комплексной) программы,
структурного элемента муниципальной (комплексной) программы
	Оценка
динамики прироста[footnoteRef:2] [2:  Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной  (комплексной) программы в отчетном периоде может принимать значение в интервале от -100% до 100%.] 


	Обоснование отклонений
 значений показателя
на конец отчетного года
(при наличии)

	
	
	
	
	
	год,
предшествующий 
отчетному <1>
	отчетный год
	
	

	
	
	
	
	
	
	план
	факт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная (комплексная) программа «Обеспечение реализации муниципальной программы Районная политика»
	[footnoteRef:3] [3:  Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде  рассчитывается по формуле: , где: – оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной (комплексной) программы,  – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной) программы.] 

	Х

	Показатели муниципальной (комплексной) программы
	[footnoteRef:4] [4:  Указывается оценка динамики приростов значений показателей уровня муниципальной (комплексной) программы] 

	Х

	1.1.
	Доля граждан, позитивно оценивающих деятельность органов местного самоуправления
	проценты
	динамический наследуемый
	возрастание
	51,6
	52,2
	51,7
	99,0
	

	1.2.
	Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование или принявших участие в иных мероприятиях по профессиональному развитию
	проценты
	динамический наследуемый
	возрастание
	31,0
	29
	32,0
	110,3
	

	1.3.
	Доля граждан, положительно оценивающих деятельность институтов гражданского общества
	проценты
	динамический наследуемый
	возрастание
	44,6
	38
	44,7
	117,6
	

	1.4.
	Доля граждан, положительно оценивающих  уровень межэтнического согласия в муниципальном образовании Обливский район
	проценты
	динамический наследуемый
	возрастание
	86,6
	86,7
	86,7
	100
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	Показатели комплекса процессных мероприятий «Выполнение полномочий, возложенных на Администрацию Обливского района »
	[footnoteRef:5] [5:  Указывается оценка динамики приростов значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной) программы
] 

	Х

	

	2.1.
	Уровень экономики бюджетных средств по результатам размещения заказов
	проценты
	динамический наследуемый
	возрастание
	2,4
	2,4
	2,4
	100
	

	Показатели комплекса процессных мероприятий «Повышена роль социально ориентированных некоммерческих организаций в реализации социально-экономической политики Обливского района»

	2.2.
	Увеличено количество некоммерческих организаций, принявших участие в конкурсе социальных проектов
	проценты
	динамический наследуемый
	возрастание
	75
	75
	75
	100
	

	Показатели комплекса процессных мероприятий «Укрепление единства Российской нации и гармонизация межэтнических отношений в Обливском районе»

	2.3.
	Прирост числа участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территтории муниципального образования «Обливский район»
	человек
	динамический наследуемый
	возрастание
	250
	150
	150
	100
	

	2.3.1
	Прирост числа участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, проживающих на территории муниципального образования «Обливский район»
	человек
	динамический наследуемый
	повышение
	250
	150
	150
	100
	

	2.3.2




	Количество проведенных мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межэтнических отношений на территории муниципального образования «Обливский район»
	штук
	динамический наследуемый
	повышение
	20
	17
	17
	100
	


<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.
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