РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ОБЛИВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛИВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

[bookmark: _GoBack]16.03.2022  		     	    № 204	                               ст-ца Обливская 


Об утверждении отчета о реализации 
в 2021 году муниципальной программы 
Обливского района  «Развитие культуры 
и туризма»
       
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», постановлением Администрации Обливского района от 10.09.2018 № 96 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Обливского района» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации в 2021 году муниципальной программы Обливского района  «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Администрации Обливского района  от  07.12.2018  № 472  «Об утверждении муниципальной программы Обливского района «Развитие культуры и туризма» согласно приложению.
1. Информационно-аналитическому сектору (Юмогулова Н.В.) разместить настоящее постановление на официальном интернет-сайте Администрации Обливского района в разделе «Программы».
1. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
1. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Обливского района Е.Ю. Черноморову.




Глава Администрации Обливского района                                      А.А. Деревянко
                         
                         

                                         
Постановление вносит
Отдел культуры Администрации Обливского района       
Приложение 
к постановлению
Администрации
Обливского района
от __.__ 2022 № _____

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
Обливского района «Развитие культуры 
и туризма», утвержденной постановлением Администрации Обливского района   № 472  от 07.12.2018  за 2021 год 
	
Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

В целях сохранения культурного и исторического наследия Обливского района, обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения Обливского района, формирования конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию района, в рамках реализации муниципальной программы Обливского района «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Администрации
Обливского района от 07.12.2018  № 472 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
обеспечена деятельность 3 муниципальных  бюджетных учреждений, подведомственных Отделу культуры Администрации Обливского района;
 посещаемость библиотек района и районного Дома культуры составила более 250 тыс. человек.

Раздел 2. Результаты реализации основных 
мероприятий подпрограмм муниципальной программы, 
а также сведения о достижении контрольных событий

Достижению указанных результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.
Подпрограмма 1 «Развитие культуры».
Планом реализации подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 
6 основных мероприятий.
По основным мероприятиям достигнуты следующие результаты.
По мероприятию 1.1 «Развитие материально-технической базы сферы культуры»  на 2021 год денежные средства  были запланированы и израсходованы денежные средства в сумме 350,0 тыс. руб. на выполнение работ по инженерно-технологическому проектированию капитального ремонта  внутренних  помещений занимаемых детской музыкальной  школой. 
По мероприятию  1.2  «Развитие библиотечного дела» на 2021 год были направлены денежные средства в сумме 9627,3  тыс. руб.:  на комплектование книжного фонда,  за счет средств местного бюджета; финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры Обливского района «Межпоселенческая центральная библиотека», проведение литературно-творческих конкурсов,  фестивалей, информационно-просветительских мероприятий. В рамках выполнения мероприятия  денежные средства освоены за счет средств федерального,  областного и местного бюджетов на сумму  141,6 тыс. рублей приобретена  книжная продукция,  книжный фонд библиотеки обновлен на 6,9 %, количество выданных экземпляров библиотечного фонда составило 317,4 тыс. единиц. Поступило 450 экземпляров книг. 
Выполненные мероприятия способствовали увеличению количества посещений библиотек, количества выданных документов из фонда библиотек. 
По мероприятию 1.3 «Развитие культурно-досуговой деятельности»  на 2021 год были запланированы денежные средства в сумме 16935,6 тыс. руб. на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры «Обливский районный Дом культуры» и   проведение учебно-методических мероприятий и информационно-методических материалов для культурно-досуговых учреждений района. В рамках  муниципального задания  МБУК «Обливский РДК»  было проведено  677 культурно-массовых мероприятий различной тематической направленности,  число  культурно-досуговых формирований составило 41 единица.
По мероприятию  1. 4 «Развитие музыкального  образования»  в 2021 году на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным  образовательным учреждением   дополнительного образования детей «Обливская детская музыкальная школа» были направлены денежные средства в сумме  9757,4 тыс. руб.,   В рамках выполнения мероприятия  денежные средства освоены в меньшем объеме – 0,9 тыс. руб., за счет экономии  по коммунальным выплатам.  Выполнение мероприятия  позволило сохранить контингент учащихся в количестве 151 человека,  обучающихся по 8-и программам дополнительного образования детей.
Процент   охвата  учащихся   1 – 9 классов общеобразовательных школ дополнительным эстетическим образованием  составил 9,98%.
По мероприятию 1.5 Реализация федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы»»  в 2021 году произведен капитальный ремонт памятников Великой Отечественной войны в х. Паршин и ст. Обливской  на сумму 2,2 млн. рублей; на сумму  388,0 тыс. руб. нанесено 341   ранее не увековеченных  имен  воинов погибших при защите Отечества на памятниках в хуторах Фролов и Нестеркин и ст. Обливской.
По мероприятию 1.6 «Государственная поддержка отрасли культуры» по  итогам областного конкурса на получение денежного поощрения муниципальным учреждениям культуры и их работникам в 2021 году  в номинации «лучшее учреждение» вошли  Караичевская и Каштановская библиотеки, в номинации «лучший работник» вошли 1  работник детской библиотеки и 1 работник центральной библиотеки.    Работникам победителям конкурса были выплачены денежные средства по 50 тыс. рублей каждому, в   библиотеки победители конкурса  приобретены оргтехника и проекционное оборудование  на сумму 200,0 тыс. рублей.
Подпрограмма 2 «Туризм» включает основное мероприятие:
1.  Привлечение туристов на территорию Обливского района.
По данному мероприятию  в 2021 году были направлены денежные средства в сумме 33,9 тыс. руб., что позволило  организовать   туристический поход для детей  группы риска.
Подпрограмма 3.1 «Обеспечение реализации муниципальной  программы «Развитие культуры и туризма» включает основное мероприятие: расходы на содержание аппарата  Отдела культуры Администрации Обливского района и бухгалтерии. На реализацию подпрограммы были направлены средства в размере 3165,9 тыс. руб. 
Создание эффективной системы управления реализацией программы способствовало  повышению уровня  освоению бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы.
Отчет о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы Обливского района «Развитие культуры и туризма» за 2021 год представлен в приложении № 1.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы 

Основным фактором, позитивно повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, является выделение средств областного и федерального бюджетов на реализацию мероприятий в сфере библиотечного дела и культурно-досуговой деятельности. 

Раздел 4. Сведения 
об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы
С целью исполнения задач в Плане мероприятий  Программы в 2021 году предусмотрены расходы на  реализацию 14 мероприятий.  На конец декабря 2021 года  все  мероприятия выполнены  в полном объеме, финансовое обеспечение выполнения муниципальных  заданий муниципальных бюджетных учреждений культуры  и расходы на обеспечение функций Отдела культуры Администрации Обливского района и бухгалтерии снижены  в связи со сложившейся экономией по коммунальным выплатам, расходам на заработную плату (за счет листов нетрудоспособности).
           На  реализацию  мероприятий  Программы в 2021 году  планировалось   42 866,3 тыс. рублей, исполнение составило 42 848,5 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 2582,0 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 476,5 тыс. рублей;
за счет средств местного  бюджета – 39 790,0 тыс. рублей. 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы представлены 
в приложении № 2. 

Раздел 5. Сведения о достижении значений 
показателей (индикаторов) муниципальной программы, 
подпрограмм муниципальной программы за 2021 год 

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей (индикаторов).
Результаты реализации муниципальной программы характеризуются достижением двух показателей:
1. Количество посещений учреждений культуры (на 1000 человек населения);
2.  создание новых туристических маршрутов.
Плановые показатели достигнуты в полном объеме.
В рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие культуры» предусмотрено 6 показателей, из них достигнуты плановые значения показателей:
Доля библиографических записей, отраженных в сводном каталоге библиотек Ростовской области, от общего числа библиографических записей;
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения;
Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий;
Охват учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием;
Соотношение средней заработной платы работников  сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области.
В рамках реализации подпрограммы 2 «Туризм» предусмотрено
1 показатель, привлечение туристов на территорию Обливского района плановое назначение для него определено на 2021 г. 
В рамках реализации подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Обливского района «Развитие культуры 
и туризма» предусмотрен показатель  «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы» достигнут.
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы в 2021 году, а также обоснование отклонений от плановых значений представлены в приложении № 3.

Раздел 6. Информация 
о результатах оценки эффективности 
муниципальной программы в 2021 году

Эффективность реализации муниципальной программы в 2021 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.
1.  Степень достижения целевых показателей муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений.
Эффективность хода реализации:
показателя (индикатора) 1 равна 1;
показателя (индикатора) 2 равна 1;
показателя (индикатора) 1.1 равна 1,8;
показателя (индикатора) 1.2 равна 1;
показателя (индикатора) 1.3 равна 1,1;
показателя (индикатора) 1.4 равна 1;
показателя (индикатора) 1.5 равна 1;
показателя (индикатора) 2.1 равна 0,5;
показателя (индикатора) 3.1 равна 1;
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,15.
Таким образом, по степени достижения целевых показателей уровень эффективности реализации муниципальной программы высокий.
Обоснования отклонений значений показателей (индикаторов) от плановых значений приведены в приложении № 3.
1.  Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.
В 2021 году из 9 основных мероприятий муниципальной программы 
в полном объеме исполнено. Таким образом, степень реализации основных мероприятий составляет 0,88 (8/9), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.
3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.
3.1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.
Степень реализации мероприятий муниципальной программы 
составляет 0,88 (8/9).
3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет 
и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.
Степень соответствия запланированному уровню расходов:
42 848,5 тыс. рублей / 42 866,3 тыс. рублей = 0,99. 
Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной программы, в 2021 году составила 22,3 тыс. рублей. 
Произведенные в 2021 году расходы участников муниципальной программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям. Условия софинансирования расходных обязательств муниципальных образований при реализации мероприятий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы соблюдены. 
Муниципальные задания, доведенные в 2021 году в рамках реализации мероприятий муниципальной программы, выполнены в полном объеме, 
в соответствии с целями и задачами муниципальной программы. 
3.3. Эффективность использования бюджетных  средств рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного и местного бюджетов. 
Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:
0,95/0,99 = 0,96 в связи, с чем бюджетная эффективность реализации программы является удовлетворительной.
Уровень реализации муниципальной программы в целом:
1 Х 0,5 + 0,88Х 0,3 + 0,99 Х 0,2 = 0,96, в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы в 2021 году является высоким.




Раздел 7. Предложения 
по дальнейшей реализации Муниципальной программы



           В планируемом периоде Программа будет реализовываться согласно поставленным целям и задачам определенным муниципальной  программой Обливского района «Развитие культуры и туризма» на 2019 – 2030 гг.. 










Заведующий Отделом  культуры
Администрации Обливского района                                                 Сердюк О.И.
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Приложение № 1
к отчету о реализации
муниципальной программы
Обливского района 
«Развитие культуры и туризма» 
за 2021 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий 
муниципальной программы Обливского района «Развитие культуры и туризма» за 2021 год

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы
	Ответственный исполнитель
заместитель руководителя (ФИО)
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Подпрограмма 1 «Развитие культуры»

	1.
	1.1. Развитие материально-технической базы сферы культуры
	Отдел культуры Администрации Обливского района; муниципальные бюджетные учреждения культуры и муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
	2019
	2030
	2019
	2030
	обеспечение сохранности зданий учреждений;
создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры и ДМШ;
улучшение технического состояния зданий учреждений культуры ДМШ;
обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры и ДМШ
	Увеличение  общего количества посещений библиотек и культурно-досуговых мероприятий
	

	
	1.1.1.Приобретение основных средств;
	
	
	
	2019
	2019
	
	
	

	
	1.1.2.Капитальный ремонт кровли здания МБУДО «Обливская ДМШ»
	
	
	
	2019
	2019
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	1.2. Развитие библиотечного дела 
	муниципальное бюджетное учреждение культуры Обливского района «Межпоселенческая центральная библиотека»
	2019
	2030
	2019
	2030
	обеспечение доступа населения к библиотечным фондам;
применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов
	Увеличение количества посещений библиотек, 
коэффициента  динамики количества библиографических 
записей муниципальных библиотек Обливского района в сводном электронном каталоге библиотек Ростовской области (по сравнению с предыдущим годом)
	

	
	1.2.1. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований;
	
	
	
	2019
	2030
	
	
	

	
	1.2.2.Проведение литературно-творческих конкурсов,  фестивалей; информационно-просветительских мероприятий;


	
	
	
	2019
	2030
	
	
	

	
	1.2.3.Финансовое обеспечение выполнения муниципального  задания муниципальным бюджетным учреждением культуры Обливского района «Межпоселенческая центральная библиотека»
	
	
	
	2019
	2030
	
	
	

	
	1.2.4. Приобретение колесных дисков
	
	
	
	2019
	2030
	
	
	

	3.
	1.3. Развитие культурно-досуговой деятельности
	муниципальное бюджетное учреждение культуры «Обливский районный Дом культуры»;

	2019
	2030
	2019
	2030
	создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; 
повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества
	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий
	

	
	1.3.1.Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры «Обливский районный Дом культуры»;
	
	
	
	2019
	2030
	
	
	

	
	1.3.2. Мероприятия по организации и проведению фестивалей, конкурсов, торжественных мероприятий и других мероприятий в области культуры.
	
	
	
	2019
	2030
	
	
	

	4.
	1.4.. Развитие образования в сфере культуры и искусства

	муниципальное бюджетное  образовательное учреждение   дополнительного образования детей «Обливская детская музыкальная школа» 
	2019
	2030
	2019
	2030
	сохранение и передача новым поколениям традиций музыкального образования;
адресная поддержка одаренных учащихся и талантливой молодежи;
эстетическое воспитание подрастающего поколения, воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей
	Сохранение  процента   охвата  учащихся   1 – 9 классов общеобразовательных школ дополнительным эстетическим образованием

	

	
	1.4.1.  Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным  образовательным учреждением   дополнительного образования детей «Обливская детская музыкальная школа».

	
	
	
	2019
	2030
	
	
	

	
	1.4.2. Расходы на технический надзор
	
	
	
	2019
	2030
	
	
	

	5
	1.5. Расходы  на капитальный ремонт памятников.
	Финансовый отдел  Администрации Обливского района
	2019
	2030
	2019
	2030
	Обеспечение сохранности и улучшение состояния памятников
	Улучшение состояния памятников
	

	6
	1.6.  Государственная поддержка отрасли культуры
	Финансовый отдел  Администрации Обливского района
	2019
	2030
	2019
	2030
	Укрепление МТБ учреждений и стимулирование деятельности их работников Обновление библиотечных фондов
	Улучшение  МТБ учреждений и стимулирования деятельности их работников Пополнение библиотечных фондов
	

	Подпрограмма 2 «Туризм»

	7
	2.1. Привлечение туристов на территорию Обливского района
	отдел экономики Администрации Обливского района,  
главы сельских поселений
отдел муниципального хозяйства и градостроительства



	2019
	2030
	2019
	2030
	Создание привлекательного образа Обливского района; доступность к туристской информации о районе
	Рост туристских потоков внутреннего туризма на территорию Обливского района
	

	Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»

	8
	3.1.Расходы на содержание аппарата  отдела культуры Администрации Обливского района и бухгалтерии
	Отдел культуры Администрации Обливского района
	2019
	2030
	2019
	2030
	Создание эффективной системы управления реализацией программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижения ее целей и задач.
	Повышение уровня освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы 
	










Приложение № 2
к отчету о реализации
муниципальной программы Обливского района
«Развитие культуры и туризма» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Обливского района «Развитие культуры и туризма» за 2021 г.
	Статус
	Наименование    муниципальной     
 программы, подпрограммы 
муниципальной программы, основного 
мероприятия, мероприятия ВЦП
	Источники финансирования
	Объем  расходов, предусмотренных 
муниципальной 
программой (тыс. руб.)
	Фактические 
расходы (тыс. руб.) 

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная
программа    
	«Развитие культуры и туризма»  
	всего                 
	42 866,3
	42848,5

	
	
	областной бюджет    
	478,3
	476,5

	
	
	федеральный бюджет
	2592,5
	2582,0

	
	
	местный бюджет 
	39795,5
	39790,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 1 
	«Развитие культуры»
	всего                 
	39 666,5
	39 649,8

	
	
	областной бюджет    
	478,3
	476,5

	
	
	федеральный бюджет
	2 592,5
	2 582,0

	
	
	местный бюджет 
	36 595,7
	36 591,3

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.1. 

	Развитие материально-технической базы сферы культуры
	всего                 
	350,0
	350,0

	
	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет 
	350,0
	350,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.2. 
	Развитие библиотечного дела
	всего                 
	9 629,0
	9 627,3

	
	
	областной бюджет    
	90,3
	90,3

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет 
	9538,7
	9537,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	1.3. Основное мероприятие 

	Развитие культурно-досуговой деятельности
	всего  
	16 935,6
	16 934,0

	
	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет 
	16 935,6
	16 934,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	1.4. Основное мероприятие 
	Развитие музыкального образования
	всего                 
	9 757,4
	9 756,5

	
	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет 
	9 757,4
	9 756,5

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	1.5. Основное мероприятие 
	Реализация федеральной целевой программы «Увековечивание при защите Отечества на 2019-2024 годы».
	всего                 
	2 616,4
	2604,3

	
	
	областной бюджет    
	338,3
	336,8

	
	
	федеральный бюджет
	2264,5
	2254,1

	
	
	местный бюджет 
	13,6
	13,4

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	1.6. Основное мероприятие 
	Государственная поддержка отрасли культуры
	всего                 
	378,1
	377,2

	
	
	областной бюджет    
	49,7
	49,4

	
	
	федеральный бюджет
	328,0
	327,8

	
	
	местный бюджет 
	0,4
	0,4

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	2. Подпрограмма  
	«Туризм»
	всего                 
	33,9
	33,9

	
	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет 
	33,9
	33,9

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	2.1. Основное мероприятие 
	Привлечение туристов на территорию Обливского района
	всего                 
	33,9
	33,9

	
	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет 
	33,9
	33,9

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	3. Подпрограмма 
	«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»
	всего                 
	3165,9
	3164,8

	
	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет 
	3165,9
	3164,8

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	3.1. Основное мероприятие 
	Расходы на содержание аппарата  отдела культуры Администрации Обливского района и бухгалтерии

	всего                 
	3165,9
	3164,8

	
	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет 
	3165,9
	3164,8

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0



Приложение № 3
к отчету о реализации
муниципальной программы Обливского района
«Развитие культуры и туризма»
за 2021 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)
	№ п/п
	Показатель     
 (индикатор)    
 (наименование)
	Ед.
измерения
	Значения показателей (индикаторов) 
муниципальной программы,     
подпрограммы муниципальной    
программы
	Обоснование отклонений  
 значений показателя    
 (индикатора) на конец   
 отчетного года       
(при наличии)

	
	
	
	год,      
предшествующий 
отчетному<1>
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная  программа   Обливского района «Развитие культуры и туризма»

	1.
	 Количество посещений учреждений культуры (на 1000 человек населения)
	человек
	5,6
	7,5
	7,9
	

	2.
	Создание новых туристических маршрутов
	единиц

	1
	1
	1
	



	Подпрограмма 1 «Развитие культуры»

	1.1.
	Доля библиографических записей, отраженных в сводном каталоге библиотек Ростовской области, от общего числа библиографических записей
	процентов
	30,4
	20,0
	25,6
	

	1.2.
	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения
	единиц
	91,0
	48,0
	50,0
	

	1.3.
	Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий
	процент
	8,3
	6,1
	6,7
	Показатель рассчитан с учетом участников офлайн и онлайн мероприятий с целью соблюдения ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения новой короновирусной инфекции

	1.4.
	Охват учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием
	процент

	9,98
	9,8
	9,98
	В Обливском районе увеличилось количество  учащихся 1-9 классов и общее количество детей.

	1.5.
	 Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области
	процент
	100
	100,0
	100,0
	 

	Подпрограмма 2 «Туризм»

	2.1.
	Привлечение туристов на территорию Обливского района
	человек
	50
	200
	100
	Показатель  не выполнен в связи с ограничительными мерами, направленными на предотвращение распространения новой короновирусной инфекции

	Подпрограмма  3  «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»

	3.1.
	Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы
	процентов
	99,6
	95,0
	99,9
	








Заведующий Отделом культуры Администрации Обливского района                                                                 О.И. Сердюк
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